Отчет за 2024 год по исполнению

### муниципальной программы «Развитие туризма в городском округе город Арзамас Нижегородской области»

### Раздел 1 отчета. Результаты использования бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств

### на реализацию мероприятий муниципальной программы.

#### Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета

#### городского округа город Арзамас Нижегородской области на реализацию

#### муниципальной программы «Развитие туризма в городском округе город Арзамас Нижегородской области»

| Статус | Наименование муниципальной программы | Разработчик-координатор, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2024 | сводная бюджетная роспись на отчетную дату <*31.12.2024г.> | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | Развитие туризма в городском округе город Арзамас Нижегородской области | всего | 1261,80 | 14051,63 | 12914,88 |
|  |  | Разработчик-координатор Департамент торговли и туризма администрации городского округа город Арзамас | - | - | - |
|  |  | соисполнитель отдел учета и отчетности администрации городского округа город Арзамас | 162,0 | 12272,00 | 12262,00 |
|  |  | соисполнитель Департамент строительства администрации городского округа город Арзамас | 1099,80 | 1779,63 | 652,88 |
|  |  | соисполнитель Департамент культуры администрации городского округа город Арзамас | - | - | - |
|  |  | соисполнитель Комитет имущественных отношений | - | - | - |
| Мероприятие 1.1. | Мониторинг состояния и тенденций развития отрасли «туризм» | Разработчик-координатор Департамент торговли и туризма | - | - | - |
| Мероприятие 1.2. | Оказание информационно-консультативных услуг в сфере туризма | Разработчик-координатор Департамент торговли и туризма | - | - | - |
| Мероприятие 1.3. | Размещение информации на туристических порталах Нижегородской области, организация и обеспечение работы туристического портала городского округа город Арзамас в официальной сети Интернет. | Разработчик-координатор Департамент торговли и туризма Соисполнитель Управление коммуникаций | - | - | - |
| Мероприятие 1.4. | Обеспечение туристской навигации | Разработчик-координатор Департамент торговли и туризма Соисполнитель Отдел учета и отчетности | - | - | - |
| Мероприятие 2.1. | Формирование событийного календаря | Разработчик-координатор Департамент торговли и туризма Соисполнитель Департамент культуры | - | - | - |
| Мероприятие 2.2. | Организация и проведение рекламно-информационных туров для региональных, российских СМИ, туроператоров | Разработчик-координатор Департамент торговли и туризма Соисполнитель Отдел учета и отчетности | 50,00 | 42,00 | 42,00 |
| Мероприятие 2.3. | Организация и проведение туристских конференций, конкурсов, выставок и прочих мероприятий | Разработчик-координатор Департамент торговли и туризма Соисполнитель Отдел по учету и отчетности администрации городского округа город Арзамас | 30,00 | 50,00 | 50,00 |
| Мероприятие 2.4. | Разработка и издание рекламно-информационных материалов о туристском потенциале Арзамаса | Разработчик-координатор Департамент торговли и туризма Соисполнитель Отдел по учету и отчетности администрации городского округа город Арзамас | 42,00 | 50,00 | 50,00 |
| Мероприятие 2.5. | Приобретение выставочного оборудования, сувенирных изделий для продвижения туристского продукта Арзамаса на выставках, воркшопах и проч. | Разработчик-координатор Департамент торговли и туризма Соисполнитель Отдел по учету и отчетности администрации городского округа город Арзамас | 30,00 | 10,00 | 10,00 |
| Мероприятие 2.6. | Организация обучения работников учреждений культуры | Разработчик-координатор Департамент торговли и туризма Соисполнитель Департамент культуры Отдел по учету и отчетности администрации городского округа город Арзамас | - - | - - | - - |
| Мероприятие 2.7. | Организация проведения мероприятия событийного туризма «Гастрономический фестиваль «Арзамасский трактирщик» | Разработчик-координатор Департамент торговли и туризма Соисполнитель Отдел по учету и отчетности администрации городского округа город Арзамас Соисполнитель Департамент культуры | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Мероприятие 2.8. | Содержание и обеспечение деятельности АНО «Агентство гостеприимства и развития территорий «Арзамас» | Разработчик-координатор Департамент торговли и туризма Соисполнитель Отдел по учету и отчетности администрации городского округа город Арзамас Соисполнитель АНО «Агентство гостеприимства и развития территорий «Арзамас» | 0,00 | 11850,70 | 11850,70 |
| Мероприятие 2.9. | Формирование имущественного взноса Учредителя АНО «Агентство гостеприимства и развития территорий «Арзамас» | Разработчик-координатор Департамент торговли и туризма Соисполнитель Отдел по учету и отчетности администрации городского округа город Арзамас Соисполнитель АНО «Агентство гостеприимства и развития территорий «Арзамас» | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.1. | Ведение реестра субъектов туристской индустрии | Разработчик-координатор Департамент торговли и туризма | - | - | - |
| Мероприятие 3.2. | Информирование и оказание организационной, методической помощи хозяйствующим субъектам туристской инфраструктуры в целях повышения качества услуг, получения ими мер поддержки | Разработчик-координатор Департамент торговли и туризма | - | - | - |
| Мероприятие 3.3. | Содействие в организации работы туристско-информационного центра в городском округе город Арзамас | Разработчик-координатор Департамент торговли и туризма Соисполнитель Департамент культуры | - | - | - |
| Мероприятие 3.4. | Предоставление субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат на изготовление и установку вывесок в соответствии с архитектурно-художественной концепцией внешнего облика улиц и территорий городского округа город Арзамас | Соисполнитель Отдел по учету и отчетности | 0,00 | 249,30 | 249,30 |
| Мероприятие 4.1. | Федеральный проект «Развитие туристической инфраструктуры | Соисполнитель Департамент строительства | - | - | - |
| Мероприятие 4.1.1. | Реконструкция площади Соборной и прилегающих территорий и улиц (ул. Гостиный ряд) | Соисполнитель Департамент строительства | - | - | - |
| Мероприятие 4.1.2. | Реконструкция улиц города Арзамаса (ул. К. Маркса) | Соисполнитель Департамент строительства | - | - | - |
| Мероприятие 4.2. | Строительство инфраструктуры транспортно-пересадочных узлов «Арзамас-1» и Арзамас-2» | Соисполнитель Комитет имущественных отношений Департамент строительства | - 1099,80 | - 1099,78 | - 391,18 |
| Мероприятие 4.3. | Сохранение объекта культурного наследия «Водонапорная башня» | Соисполнитель Департамент строительства | - | 679,85 | 261,70 |

#### Таблица 1.2. Информация о расходах бюджета городского округа город Арзамас Нижегородской области, а также иных средств на реализацию муниципальной подпрограммы «Развитие туризма в городском округе город Арзамас Нижегородской области»

| Статус | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | План <2024 год*> | Фактические расходы <2024**> | Степень исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Программа | «Развитие туризма в городском округе город Арзамас Нижегородской области» | Всего | 67783,13 | 57203,08 | 84,39% |
|  |  | расходы местного бюджета | 14051,63 | 12914,88 | 91,91% |
|  |  | расходы областного бюджета | 53731,50 | 44288,20 | 82,43% |
|  |  | расходы федерального бюджета | - | - | - |
|  |  | расходы внебюджетных фондов РФ | - | - | - |
|  |  | прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.) | - | - | - |

--------------------------------

<*> В соответствии с муниципальной программой.

<**> Кассовые расходы бюджета города Арзамаса.

### Раздел 2 отчета.

### Результаты реализации мероприятий программы «Развитие туризма в городском округе город Арзамас Нижегородской области»

В целях решения задач, связанных с формированием условий по развитию туризма на территории городского округа город Арзамас, сохранению культурно-исторического наследия Арзамаса, формирования имиджа городского округа город Арзамас как территории, благоприятной для въездного и внутреннего туризма, в 2024 году Департаментом был реализован ряд мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие туризма в городском округе город Арзамас Нижегородской области».

В рамках решения задачи 1 муниципальной программы - создание системы информирования туристов для обеспечения удобства пребывания и навигации на территории городского округа город Арзамас реализованы следующие мероприятия:

- Мониторинг состояния и тенденций развития отрасли «туризм»

Ежемесячно проводился мониторинг состояния и тенденций развития туризма на территории городского округа город Арзамас - актуализация реестров субъектов туриндустрии, туристического и экскурсионного потока на основе данных управления статистики, учреждений культуры городского округа город Арзамас, паломнического центра при благочинии Арзамаса и прочее.

Экскурсионный турпоток за 2024 г. (по данным музеев):

Посетители музеев – 153 200 чел., из них 55345 – местные жители, 97855 – гости города. Число экскурсантов по сравнению с 2023 г. выросло на 29,3%

По данным геоаналитического сервиса оператора сотовой сети с 1 января по 30 ноября 2024 г. в г.о.г. Арзамас посетило 234 948 человек, из них туристов: 78 212 человек и экскурсантов: 156 736 человек.

Максимальное количество туристов с мая по сентябрь.

Среднее время пребывания – 1 день.

География туриста: Регионы РФ (98%): Нижегородская область, Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, республика Татарстан, Удмуртская республика, республика Мордовия, республика Коми, Владимирская область, Ульяновская область, Пермский край, Тверская область, Томская область, Вологодская область, Мурманская область, Пензенская область, Амурская область, Самарская область, Камчатский край и др.

Страны ближнего и дальнего зарубежья: Белоруссия, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан, Казахстан, Сербия, Турция, Япония, Китай (КНР), Германия и др.

Информацию получают из СМИ, сети «Интернет», от друзей, знакомых.

Анализ турпотока показывает, что крупные событийные мероприятия увеличивают количество и время пребывания туристов. Растет загрузка КСР и общепита. Так, к примеру, Фестиваль «Рождество в Арзамасе», впервые проведенный в Арзамасе 7 января 2024 года дал загрузку КСР 55,2 % в низкий туристический сезон (2023 г.- 20%)

13 марта 2024 года по инициативе департамента торговли и туризма администрации г.о.г. Арзамас был организован мониторинг (анонимный) предприятий общественного питания в целях выявления уровня сервиса и качества подаваемых блюд. В мониторинге принял участие научный консультант гастрономического фестиваля «Арзамасский трактирщик», гастроэксперт из Н.Новгорода Попов Ю.П. В ходе мониторинга 7 кафе и ресторанов (кафе «РИО», «Трактир «Подкова», «Русь», буфет «Сытый гусь», «Усадьба», ресторан «Замок де Санти», «Реавиль», кофейня-музей «ЛиАЗ и К») были выявлены и зафиксированы положительные моменты и недочеты в обслуживании посетителей, организации рабочего процесса. Итоги мониторинга были озвучены на дегустации в рамках подготовки к гастрономическому фестивалю «Арзамасский трактирщик – 2024».

- Оказание информационно-консультационных услуг в сфере туризма

На регулярной основе осуществляется консультирование субъектов туриндустрии по вопросам развития отрасли, изменениям в законодательстве, регулирующем туристскую деятельность, участия в мероприятиях по развитию туризма на территории города, мер государственной, региональной, муниципальной поддержки СМП и прочее. Для оперативного обмена информацией активно ведутся чаты в мессенджерах с участием представителей объектов инфраструктуры туризма – руководители КСР, учреждений общепита, экскурсоводы, мастера сувенирной продукции. На официальном сайте администрации размещено 103 информационных материала. В 2024 году проведено 15 совещаний, круглых столов по вопросам:

-  реализации проекта «Рождественский поезд» совместно с ОАО «РЖД», по итогам составлена программа и организованы экскурсии в рамках проекта (январь),

- культурный код Арзамаса (20-22 февраля),

- подготовка к аттестации экскурсоводов (март),

- меры поддержки мастеров сувенирной продукции (апрель, май),

- организация и проведение гастрономического фестиваля «Арзамасский трактирщик (март – май),

- сохранение и развитие художественных промыслов, ремесел на территории г.о. г. Арзамас, под председательством заместителя министра туризма и промыслов Нижегородской области Галкиной Г. С. (27 мая),

- развитие туризма на территории городского округа город Арзамас, в рамках проекта «Все дороги ведут в Арзамас» (рабочая встреча с участниками экспедиции "Открывая Россию заново"). Результат проекта - создание сайтов Воскресенского собора и «По следам арзамасских гостей М.Горького» (27-24 июня),

- использование муниципальной символики в сувенирной продукции (23 октября),

- 1 октября состоялось рабочее совещание ко Всемирному Дню туризма под председательством мэра г.Арзамас А.А.Щелокова.

В целях восстановления исторического облика города продолжает осуществляется тесное взаимодействие (информирование, консультирование) субъектов бизнеса по вопросам замены вывесок в историческом центре города в соответствии с утвержденной архитектурно-художественной концепцией облика территорий и улиц в городе Арзамасе.

Департамент активно сотрудничает с экскурсоводами городского округа город Арзамас, достигнута договоренность с работниками музеев и Школой современного экскурсовода Н. Новгорода о совместной работе по повышению профессионального уровня арзамасских экскурсоводов. В 2024 году проведена выездная аттестация 13 экскурсоводов г.о.г.Арзамас. 6 человек проходят профессиональную переподготовку на базе Школы современного экскурсовода Н. Новгород, готовятся к прохождению аттестации в 2025 году.

- Размещение информации на туристических порталах Нижегородской области, организация и обеспечение работы туристического портала городского округа город Арзамас Нижегородской области в официальной сети Интернет

В целях продвижения туристского потенциала г.о.г.Арзамас, формирования имиджа Арзамаса на туристическом портале Нижегородской области Серафим.ру, в группе ВКонтакте «Арзамас туристический» размещается информация об объектах туринтереса, сведения об истории города, событийных мероприятиях.

В целях продвижения туристического продукта Арзамаса на российский и международный рынок осуществляется взаимодействие с министерством туризма и промыслов Нижегородской области, с АНО «УК Саровско-Дивеевский кластер»: разработка полиграфической продукции, наполнение информационных порталов, прием почетных гостей, организация аттестации экскурсоводов, организация запуска ТИЦ в гог Арзамас, информирование по мерам поддержки субъектам сферы гостеприимства, подготовка и проведение рекламно – информационных туров и др.

- Обеспечение туристской навигации

В рамках реализации проектов реконструкции исторического центра установлены объекты пешеходной туристкой навигации на улицах К.Маркса, Мучной ряд, Соборная площадь.

АНО «Агентство гостеприимства и развития территорий «Арзамас 450» совместно с департаментом культуры проводится работа по актуализации материалов и наполнение инфостендов в историческом центре Арзамаса.

В рамках решения задачи 2 муниципальной программы - содействие формированию качественного туристского продукта и продвижению арзамасского туристского продукта на региональный, российский туристский рынок реализованы следующие мероприятия:

- Формирование событийного календаря

Событийный календарь на 2024 год включает 10 мероприятий в сфере культуры, туризма, спорта: Фестиваль декоративно – прикладного искусства «Арзамасский валенок», Первенство и Чемпионат ПФО по фехтованию на саблях, Масленичные гуляния, Гастрономический фестиваль «Арзамасский трактирщик», Летние сезоны в Парке Гайдара, Международный фестиваль-конкурс православной и патриотической песни «Арзамасские купола», 39-й Традиционный автокросс памяти героя СССР В.А. Новикова, Фестиваль «Медовый спас», День городского округа город Арзамас, Фестиваль дополненной и виртуальной реальности «ARЗАМАС».

При поддержке Правительства Нижегородской области впервые в Арзамасе были организованы масштабные событийные мероприятия «Рождество в Арзамасе» и 20-й Всероссийский фестиваль фольклорно-этнографических коллективов «Зеленые святки».

- Организация и проведение рекламно-информационных туров для региональных, российских СМИ, туроператоров

В 2024 году проведены 2 рекламно-информационных тура: 1 - совместно с АНО «УК Саровско-Дивеевский кластер» для аттестованных экскурсоводов Нижегородской области и 1 для туроператора гостеприимства Нижегородской области «Открой мир». Итогом последнего стала подготовка турпродукта - встреча Ретро-поезда в школьные весенние каникулы с посещением Арзамаса.

Значительный толчок в продвижении Арзамаса на общероссийский и международный туристический рынок оказали съемки трэвел-шоу федеральных каналов: «Поехали» (1 канал) и «По секрету всему свету» (2 канал), «Повара на колесах» (1 канал), а также программы «Культурист в России» Сербского телевидения.

- Организация и проведение туристских конференций, конкурсов, выставок и прочих мероприятий.

Туристский потенциал Арзамаса в 2024 г. трижды был представлен на международной выставке «Россия» в рамках стенда Нижегородской области (г. Москва), а также на 30-й международной туристической выставке MITT (г. Москва). Программы подготовлены департаментом культуры, к участию в выставках были привлечены актеры, мастера ДПТ, музейные работники.

Департамент активно сотрудничает с арзамасскими мастерами ДПТ, ремесленниками по вопросам развития арзамасского сувенира, привлекает их к участию в выставках «Арзамасский сувенир» в рамках событийных мероприятий. В рамках празднования Дня города также была организована выставка - ярмарка «Гостеприимные города», в которой приняли участие мастера из г. Пенза, Городец, Республики Мордовия (август).

Арзамас вызывает интерес не только у представителей профессионального сообщества туриндустрии, но и представителей сфер самой разной направленности. В связи с этим в течение года Департамент принимал участие в официальных мероприятиях встречи гостей и делегаций с презентацией туристского потенциала городского округа город Арзамас:

- представление туристского потенциала Арзамаса комиссии в рамках выездной аттестации экскурсоводов (апрель),

- информационный тур в рамках стажировки сотрудников региональных Торгово – промышленных палат из Центрального, Северо-Западного, Уральского, Дальневосточного и Приволжского Федеральных округов (проведение процедуры классификации пляжей) (июнь),

- представление туристической экосистемы Арзамаса представителям ОМСУ, бизнеса регионов России, участникам образовательной программы Школы управления Сколково «Гостеприимные города» (август),

- приём выездной просветительской программы «Городские экспедиции» (сентябрь),

- участие в организации приема Всероссийской конференции «Сохранение и возрождение малых исторических городов и поселений: проблемы и перспективы. Комплексные программы развития» (октябрь),

- организация пребывания и презентация достопримечательностей Арзамаса почетным гостям города (в течение года).

Департамент принял участие в «Ярмарке вакансий» для студентов Аф ННГУ: презентация туристского потенциала Арзамаса, потребность в специалистах отрасли «туризм» (март).

В сентябре - октябре 2024 г. впервые был организован Фестиваль дополненной реальности и цифрового искусства «ARзамас». Фестиваль - победитель грантового конкурса «Команда креативных практик» от АНО «Центр 800» в 2024 году. Бюджет Фестиваля: 1 500 000 рублей грантовых средств и 500 000 рублей - средства городского бюджета.Организаторы фестиваля: администрация г.о.г. Арзамас, AVRA Ассоциация AR/VR, компания ООО «Титабит» и дизайн-мастерская «Типомуки».

С 16 по 25 сентября он-лайн работала креативная лаборатория по созданию цифровых достопримечательностей Фестиваля «ARзамас». Были приглашены CG – специалисты, дизайнеры, цифровые художники, 3D-моделлеры, которые при поддержке ТОП – кураторов создавали AR- достопримечательности и стали ARхитекторами виртуальной улицы для реального города. Участие приняли 50 специалистов. В рамках лаборатории у участников, помимо создания AR-достопримечательностей, была возможность прокачаться у топовых экспертов в области AR, креатива, дизайна, сторителлинга и туризма, а также было создано новое, креативное профессиональное комьюнити, продолжившее работу и по окончанию Фестиваля.

В создании виртуальных арт-объектов приняли участие лучшие AR-художники России. На суд экспертов было предложен 21 проект. 17 проектов прошли отбор. Еще 14 виртуальных объектов создала компания «Титабит». В результате улица Карла Маркса обрела новый цифровой слой - 31 виртуальный арт-объект.

5-6 октября – очный этап конкурса. Для участников и экспертов Фестиваля проведена пешая экскурсия по городу с возможностью посмотреть в реальном формате на свои проекты. На базе «ЦКР» организована выставка новых технологий и проведен лекторий от экспертов. В лектории также приняли участие студенты арзамасских ВУЗов и ССУЗов, и все, кто интересуется современными цифровыми технологиями и интерактивным искусством. В финале Фестиваля участникам, экспертам и гостям были презентованы проекты, подведены итоги фестиваля и награждены участники, прошедшие конкурсный отбор.

В ноябре 2024 года в Арзамасе впервые был организован профессиональный конкурс работников сферы услуг «Мастера гостеприимства». Партнеры конкурса – Федерация Рестораторов и Отельеров Нижегородской области и ГБПОУ «Арзамасский техникум строительства и предпринимательства». Конкурс был направлен на повышение туристической привлекательности города через совершенствование качества ресторанных и гостиничных услуг. 26 участников соревновались в четырёх номинациях: «Лучший повар», «Лучший официант-бармен»; «Лучший администратор отеля» и «Лучшая горничная». В состав конкурсного жюри вошли независимые эксперты и высокопрофессиональные специалисты сферы индустрии гостеприимства. В рамках мероприятия состоялся семинар для рестораторов и отельеров от бизнес-тренеров – ведущих рестораторов и отельеров.

АНО «Эксперт – НН» при Торгово – промышленной палате Нижегородской области проведена процедура классификации первого пляжа города. Пляж «Пруд 408 км» получил свидетельство о классификации пляжа с внесением информации в Федеральный перечень классифицированных объектов туристической индустрии (в соответствии с «Правилами классификации горнолыжных трасс, классификации пляжей», утв. Приказом Федерального агентства по туризму от 8 сентября 2020 г №287-Пр-20) (июнь).

Сотрудники департамента 23-27 июля приняли участие во Всероссийском форуме инициатив для малых территорий «Соль Земли» (г.Тотьма, Вологодская область), в сентябре 2024 г. - во Всероссийском съезде ТИЦ (г.Н.Новгород).

- Разработка и издание рекламно-информационных материалов о туристском потенциале Арзамаса

Яркая полиграфическая продукция в туристической сфере позволяет получить представление о достоинствах и достопримечательностях, интересных событиях и в целом привлекает внимание к территории.

В 2024 году АНО «Агентство гостеприимства и развития территорий «Арзамас 450» был разработан буклет «С историей города на «ТЫ»» (памятка для жителей и гостей города: что посетить в исторической части и окрестностях Арзамаса). Департаментом подготовлены памятки для туристов, прибывающих в Арзамас на Ретро – поезде. Памятки размещены оф-лайн на входах ж\д вокзалов Арзамас I, Арзамас II, он – лайн на сайте РЖД и в группе ВКонтакте «Арзамас туристический».

- Приобретение выставочного оборудования, сувенирных изделий для продвижения туристского продукта Арзамаса на выставках, воркшопах и проч.

За счет средств муниципальной программы приобретены выставочные мольберты (4 шт.) для участия в выставках, фестивалях и др. мероприятиях.

- Обучение сотрудников учреждений культуры

Мероприятие завершено.

- Организация проведения мероприятия событийного туризма «Гастрономический фестиваль «Арзамасский трактирщик»

В 2024 году в Арзамасе в четвертый раз прошел гастрономический фестиваль «Арзамасский трактирщик». В первом квартале 2024 года началась активная подготовка к проведению гастрофеста: составлены план мероприятий, проведено рабочее совещание руководителей кафе и ресторанов с членами оргкомитета по подготовке и проведению фестиваля. Темой фестиваля определены блюда Пушкинской эпохи. Кафе и рестораны разрабатывали новые блюда соответствующей тематики, в апреле состоялась дегустация фестивальных блюд во главе с главным экспертом-консультантом - председателем Ассоциации «Объединение по защите прав и поддержке развития общественного питания Нижегородской области «Есть!» Ю.П. Поповым. Участникам были даны рекомендации по рецептуре и улучшению имедживой привлекательности блюд для туриста. Фестиваль «Арзамасский трактирщик» состоялся 18 мая 2024 г. Общее число посетителей – около 5 тыс. чел., 100 чел. – туристы с «Ретропоезда» по маршруту Н. Новгород – Арзамас.  Продвижению фестиваля и туристского потенциала Арзамаса способствовала широкое анонсирование в региональных и местных СМИ, городских пабликах в соцсетях.

- Содержание и обеспечение деятельности АНО «Агентство гостеприимства и развития территорий «Арзамас 450»

В целях развития туристического потенциала городского округа город Арзамас и в рамках плана мероприятий по развитию паломническо-туристического кластера Арзамас-Саров-Дивеево в ходе реализации Задачи 2 с 2024 года введено мероприятие «Содержание и обеспечение деятельности АНО «Агентство гостеприимства и развития территорий «Арзамас 450» (далее – АНО «Арзамас 450»).

Необходимостью содействия отрасли в процессе формирования индустрии гостеприимства на территории городского округа обусловлено создание в 2024 г. автономной некоммерческой организации «Агентство гостеприимства и развития территорий «Арзамас 450». Целями деятельности АНО «Арзамас 450» являются: предоставления услуг в области развития гостеприимства, территории, туристического, культурного потенциала городского округа город Арзамас Нижегородской области.

АНО «Арзамас 450» зарегистрирована ФНС 08.07.2024 г.  В соответствии с соглашением о предоставлении из бюджета городского округа город Арзамас субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной некоммерческой организации на содержание и обеспечение текущей деятельности предоставлено 11 850 700 рублей.

В рамках уставной деятельности АНО приняла участие в мероприятиях: День города, «Повара на колесах», День туризма, «Мастера гостеприимства», «Предновогодняя ярмарка». На постоянной основе осуществляется организация приема и сопровождение официальных делегаций, гостей, участников мероприятий. Проводится работа по разработке и формированию подарочного фонда, заказ изготовления, закупка подарочной, сувенирной продукции. В целях формирования материально-технической базы организации в рамках договора с АНО «УК по развитию Саровско-Дивеевского кластера Нижегородской области» принято на хранение имущества на сумму 73 068 920,83 рубля. Также в соответствии с постановлением администрации г.о.г. Арзамас от 12.12.2024 №4602 принято имущество на сумму 20 141 778,28 рубля.

АНО «Арзамас 450» выигран грант конкурса креативных индустрий на проект «Обучающий мастер-класс от экспертов в области русской кухни для владельцев и сотрудников общественного питания в г. Арзамас». Проект рассчитан на повышение уровня сервиса и компетенции сотрудников общественного питания. Сумма гранта – 200 000 рублей. Срок реализации – февраль 2025 г.

Реализация мероприятия «Содержание и обеспечение деятельности АНО «Агентство гостеприимства и развития территорий «Арзамас 450» позволяет эффективно реализовать туристический потенциал и обеспечивает создание комфортных условий для устойчивого развития индустрии гостеприимства, как перспективной отрасли экономики городского округа город Арзамас.

- Формирование имущественного взноса Учредителя АНО «Агентство гостеприимства и развития территорий «Арзамас 450»

Мероприятие «Формирование имущественного взноса Учредителя АНО «Агентство гостеприимства и развития территорий «Арзамас 450» введено в муниципальную программу с 2024 года с целью создания АНО «Агентство гостеприимства и развития территорий «Арзамас 450».

Реализация мероприятий в рамках решения задачи 3 муниципальной программы: содействие в развитии туристской инфраструктуры, создании новых рабочих мест в сфере туристических услуг

- Ведение реестра субъектов туристской индустрии

На территории г.о.г. Арзамаса осуществляют деятельность:

- 25 коллективных средств размещения, номерной фонд – 404,

- 21 туристическое агентство,

- 39 экскурсоводов, из них: 11 самостоятельных, 24 - музейные работники, 4 – сотрудники паломнического центра Нижегородской епархии в Арзамасе,

- 28 ремесленников (мастеров сувенирной продукцией).

- Информирование и оказание организационной, методической помощи хозяйствующим субъектам туристской инфраструктуры в целях повышения качества услуг, получения ими мер поддержки

На постоянной основе проводится консультирование хозяйствующих субъектов, на электронные адреса направляются нормативные, методические материалы, презентации, информация размещается также на странице департамента торговли и туризма на официальном сайте - https://arzamas.nobl.ru/.

Вопросы повышения качества услуг, участия в городских мероприятиях, обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности, обеспечения кадрами, приведения вывесок в историческом центре города в соответствие с утвержденной архитектурно-художественной концепцией внешнего облика территорий и улиц   городского округа город Арзамас и прочие вопросы в течение 2024 г. обсуждались на совещаниях с представителями бизнеса сферы туриндустрии.

Проведение профессионального конкурса работников сферы услуг «Мастера гостеприимства» способствовало решению задачи повышения качества подготовки специалистов, позволяет создать благоприятную среду для совершенствования профессиональных умений и навыков, развития профессионального и креативного мышления сотрудников, способствует формированию опыта творческой деятельности в профессиональной сфере.

- Содействие в организации работы туристско-информационного центра в городском округе город Арзамас

Открытие туристско-информационного центра в городском округе город Арзамас - филиала Нижегородского туристско-информационного центра, планируется в 1 квартале 2025 года. В настоящее время АНО «Агентство гостеприимства Нижегородской области» определено место размещения филиала по адресу: городской округ город Арзамас, пл. Соборная, д. 2. Конкретные сроки ремонта помещения, закупки и монтажа оборудования будут определены после утверждения бюджета АНО «Агентство гостеприимства Нижегородской области» на 2025 год и плановый период 2026-2027 гг.

В помещении будущего туристско-информационного центра по адресу г. Арзамас, площадь Соборная, 2 (ОКН регионального значения, главный дом усадьбы А.М. Кочешкова, кон. XVIII в. – 1-я пол. XIX в.) в настоящее время ведутся ремонтные работы. Сформирован реестр потенциальных сотрудников ТИЦ. Гаражный бокс по адресу: г. Арзамас, ул. Советская, 15 Г (собственник – администрация городского округа город Арзамас) освобожден под размещение гольф-каров.

- Предоставление субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат на изготовление и установку вывесок в соответствии с архитектурно-художественной концепцией внешнего облика улиц и территорий городского округа город Арзамас

Работа по приведению вывесок в историческом центре города в соответствие с утвержденной архитектурно-художественной концепцией внешнего облика территорий и улиц городского округа город Арзамас ведется с 2022 года.

В 2024 г. субсидии на компенсацию части затрат на изготовление и установку 16 вывесок в историческом части Арзамаса получили 11 индивидуальных предпринимателей и юридических лиц на сумму 249,3 тыс. руб.

Реализация мероприятий в рамках решения задачи 4 муниципальной программы: строительство и реконструкция объектов туристской инфраструктуры в рамках развития паломническо-туристического кластера «Арзамас-Саров-Дивеево»

- Федеральный проект «Развитие туристической инфраструктуры»

В соответствии с «Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 316 «Об утверждении государственной программы РФ «Экономическое развитие и инновационная экономика» (с учетом изменений, предусмотренных Постановлением №379 от 29 марта 2019 г.) 17.04.19», в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», в соответствии с мероприятиями муниципальной программы в 2023 г. на территории города Арзамаса реализованы проекты реконструкции объектов обеспечивающей инфраструктуры:

-реконструкция площади Соборной и прилегающих территорий и улиц (ул. Гостиный ряд);

-реконструкция улиц городского округа город Арзамас (ул.К.Маркса).

- Строительство инфраструктуры транспортно-пересадочных узлов «Арзамас 1» и «Арзамас 2»

Исполнителем мероприятия является АМКУ «Стройгород». За счет средств муниципального и областного бюджетов израсходовано 18771,23 тыс.руб.  Для проведения работ на объектах заключены муниципальные контракты от 17.12.2021 г. с ГПНО «ДиРОН» и от 21.12.2021 г. с ООО «НижегородСтройПроект».

В 2024 году в рамках муниципальной программы «Развитие туризма в городском округе город Арзамас Нижегородской области» выполнялись работы на объектах «Строительство инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Арзамас-1» с примыканием к автомобильной дороге по ул.Станционная в г.Арзамас Нижегородской области» и «Строительство инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Арзамас-2» с примыканием к автомобильной дороге по ул.Красный путь в г.Арзамас Нижегородской области». Работы завершены в 4 квартале 2024 года. Акты приемки законченных строительством объектов подписаны, объекты переданы в КИО в ноябре и декабре 2024г.

- Сохранение объекта культурного наследия "Водонапорная башня"

Исполнителем мероприятия является АМКУ «Стройгород». За счет средств муниципального и областного бюджетов в 2024 г. израсходовано 26169,86 тыс.руб. (261,70 тыс. руб. – местный, 25908,16 тыс.руб. – областной).

В 2024 году проведены процедуры по определению Подрядной организации на проведение работ по приспособлению для современного использования (комплексной реконструкции с организацией обзорно-смотровой площадки) объекта культурного наследия регионального значения «Водонапорная башня», 1911г., расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Арзамас, (ул. Калинина, д. 29-А (литер С)). Муниципальный контракт по результатам торгов заключен 17.12.2024г с ООО «СК РЕСТКОМ», г.Нижний Новгород. Срок строительства в рамках контракта с 17.12.2024 по 01.09.2026 г.

Заключены контракты на:

- осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств для электроснабжения объекта.

- оказание услуг по авторскому надзору за проведением работ.

Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной подпрограммы

#### «Развитие туризма в городском округе город Арзамас Нижегородской области»

| N п/п | Наименование мероприятий программы, показателей | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственные результаты |  | Степень исполнения, % (для граф 8,9) | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения | достигнутые значения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Мероприятие 1.1. Мониторинг состояния и тенденций развития отрасли «туризм» | Департамент торговли и туризма | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - | нет |
| 1.1 | Наименование непосредственного результата 1.1.1. Непосредственный результат не заложен | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Мероприятие 1.2. Оказание информационно-консультативных услуг в сфере туризма | Департамент торговли и туризма | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - | нет |
| 2.1. | Наименование непосредственного результата 1.2.1 Непосредственный результат не заложен | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Мероприятие 1.3. Размещение информации на туристических порталах Нижегородской области, организация и обеспечение работы туристического портала городского округа город Арзамас в официальной сети Интернет | Департамент торговли и туризма | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - | нет |
| 3.1. | Наименование непосредственного результата 1.3.1 Непосредственный результат не заложен | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Мероприятие 1.4. Обеспечение туристской навигации | Департамент торговли и туризма | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - | нет |
| 4.1. | Наименование непосредственного результата 1.4.1 Непосредственный результат не заложен | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Мероприятие 2.1. Формирование событийного календаря | Департамент торговли и туризма | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - | нет |
| 5.1. | Наименование непосредственного результата 2.1.1 Количество событийных мероприятий - объектов туристского интереса | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 100 % |  |
| 6. | Мероприятие 2.2. #### Организация и проведение рекламно-информационных туров для региональных, российских СМИ, туроператоров | Департамент торговли и туризма | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - | нет |
| 6.1. | Наименование непосредственного результата 2.2.1. Количество проведенных рекламно-информационных туров для региональных, российских СМИ, туроператоров | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 100% | - |
| 7. | Мероприятие 2.3. Организация и проведение туристских конференций, конкурсов, выставок и прочих мероприятий | Департамент торговли и туризма | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - | нет |
| 7.1. | Наименование непосредственного результата 2.3.1. Непосредственный результат не заложен | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Мероприятие 2.4. Разработка и издание рекламно-информационных материалов о туристском потенциале Арзамаса | Департамент торговли и туризма | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - | нет |
| 8.1. | Наименование непосредственного результата 2.4.1. Количество изданных рекламно-информационных материалов | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 200% | - |
| 9. | Мероприятие 2.5. Приобретение выставочного оборудования, сувенирных изделий для продвижения туристского продукта Арзамаса на выставках, воркшопах и проч. | Департамент торговли и туризма | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - | нет |
| 9.1. | Наименование непосредственного результата 2.5.1. Непосредственный результат не заложен | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Мероприятие 2.6. Обучение сотрудников учреждений культуры | Департамент культуры администрации города Арзамаса | 01.01.2022 | 31.12.2023 | 01.01.2022 | 31.12.2023 | - | - | - | Мероприятие завершено в 2023 г. |
| 10.1. | Наименование непосредственного результата 2.6.1. Непосредственный результат не заложен | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Мероприятие 2.7. Организация проведения мероприятия событийного туризма «Гастрономический фестиваль «Арзамасский трактирщик» | Департамент торговли и туризма | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - | нет |
| 11.1. | Наименование непосредственного результата 2.7.1. Непосредственный результат не заложен | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Мероприятие 2.8. Содержание и обеспечение деятельности АНО «Агентство гостеприимства и развития территорий «Арзамас 450» | Департамент торговли и туризма | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - | нет |
| 12.1. | Наименование непосредственного результата 2.8.1. Количество мероприятий по повышению туристической привлекательности г.о.г.Арзамас Нижегородской области | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 100% |  |
| 13. | Мероприятие 2.9. Формирование имущественного взноса Учредителя АНО «Агентство гостеприимства и развития территорий «Арзамас 450» | Департамент торговли и туризма | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - | Не выполнено |
| 13.1. | Наименование непосредственного результата 2.9.1. Непосредственный результат не заложен | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Мероприятие 3.1. Ведение реестра субъектов туристской индустрии | Департамент торговли и туризма | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - | нет |
| 14.1. | Наименование непосредственного результата 3.1.1. Количество коллективных средств размещения | - | - | - | - | - | 20 | 25 | 125 % | - |
| 15. | Мероприятие 3.2. Информирование и оказание организационной, методической помощи хозяйствующим субъектам туристской инфраструктуры в целях повышения качества услуг, получения ими мер поддержки | Департамент торговли и туризма | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - | нет |
| 15.1. | Наименование непосредственного результата 3.2.1. Непосредственный результат не заложен | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Мероприятие 3.3. Содействие в организации работы туристско-информационного центра в городском округе город Арзамас | Департамент торговли и туризма | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - | нет |
| 16.1. | Наименование непосредственного результата 3.3.1. Непосредственный результат не заложен | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17. | Мероприятие 3.4. Предоставление субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат на изготовление и установку вывесок в соответствии с архитектурно-художественной концепцией внешнего облика улиц и территорий городского округа город Арзамас | Департамент торговли и туризма | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - | нет |
| 17.1. | Наименование непосредственного результата 3.4.. Непосредственный результат не заложен | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18. | Мероприятие 4.1.Федеральный проект «Развитие туристической инфраструктуры» | Департамент строительства | 01.01.2022 | 31.12.2023 | 01.01.2022 | 31.12.2023 | - | - | - | Мероприятие завершено в 2023 г. |
| 18.1. | Мероприятие 4.1.1. Реконструкция площади Соборной и прилегающих территорий и улиц (ул. Гостиный ряд) | Департамент строительства | 01.01.2022 | 31.12.2023 | 01.01.2022 | 31.12.2023 | - | - | - | Мероприятие завершено в 2023 г. |
| 18.1.1. | Наименование непосредственного результата 4.1.1.1. Непосредственный результат не заложен | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18.2. | Мероприятие 4.1.2. Реконструкция улиц городского округа город Арзамас (ул. К. Маркса) | Департамент строительства | 01.01.2022 | 31.12.2023 | 01.01.2022 | 31.12.2023 | - | - | - | Мероприятие завершено в 2023 г. |
| 18.2.1. | Наименование непосредственного результата 4.1.2.1. Непосредственный результат не заложен | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19. | Мероприятие 4.2. Строительство инфраструктуры транспортно-пересадочных узлов «Арзамас-1» и «Арзамас-2» | Комитет имущественных отношений Департамент строительства | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - | нет |
| 19.1. | Наименование непосредственного результата 4.2.1. Непосредственный результат не заложен | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Мероприятие 4.3. Сохранение объекта культурного наследия "Водонапорная башня" | Департамент строительства | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - | нет |
| 20.1 | Наименование непосредственного результата 4.3.1. Непосредственный результат не заложен | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

#### Раздел 3 отчета. Итоги реализации муниципальной программы, достигнутые за 2024 год

#### Таблица 3. Сведения о достижении значений индикаторов

и непосредственных результатов муниципальной программы

| N п/п | Индикатор достижения цели Программы/непосредственный результат (наименование) | Ед. измерения | Значения индикатора достижения цели Программы/непосредственного результата муниципальной программы |  |  | Степень исполнения, % | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Программа «Развитие туризма в городском округе город Арзамас Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Индикатор 1. Количество туристов, посетивших городской округ город Арзамас Нижегородской области (размещенных в КСР) | чел. | 40105 | 30 000 | 62454 (оценочный по данным КСР) | 208 % |  |
| 2. | Индикатор 2. в том числе количество иностранных туристов | чел. | 735 | 320 | 1167 (оценочный по данным КСР) | 365 % |  |
| 3. | Индикатор 3. Загруженность коллективных средств размещения (КСР) | % | *36% | 30% | 52% (оценочный по данным КСР) | 173 % | *Показатель индикатора уточнен на основе данных Нижегородстата |
| 4. | Непосредственный результат 1 Количество коллективных средств размещения (КСР) | ед. | 22 | 20 | 25 | 125 % |  |
| 5. | Непосредственный результат 2. Количество событийных мероприятий – объектов туристского интереса | ед. | 10 | 10 | 10 | 100 % |  |
| 6. | Непосредственный результат 3. Количество изданных рекламно-информационных материалов | ед. | 3 | 1 | 2 | 200% | Уменьшение планового показателя 2024 г. обусловлено потребностью (нет необходимости в большем количестве новых материалов) |
| 7. | Непосредственный результат 4. Количество проведенных рекламно-информационных туров для СМИ туроператоров | ед. | 4 | 2 | 2 | 100 % | Уменьшение планового показателя 2024 г. обусловлено потребностью (нет необходимости в большем количестве информационных туров) |
| 8. | Непосредственный результат 5. Количество мероприятий по повышению туристической привлекательности г.о.г.Арзамас Нижегородской области | ед. | - | 5 | 5 | 100% |  |

Раздел 4 отчета. Информация об изменениях, вносимых в муниципальную программу

В 2024 году в муниципальную программу «Развитие туризма в городском округе город Арзамас Нижегородской области» внесены следующие изменения:

- приведение в соответствие с решением городской Думы городского округа город Арзамас Нижегородской области от 21.12.2023 № 388 «О бюджете городского округа город Арзамас на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»

Изменения внесены Постановлением администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области № 642 от 05.03.2024 года.

- приведение в соответствие с решением городской Думы городского округа город Арзамас Нижегородской области от 29.02.2024 №410 «О внесении изменений в решение городской Думы городского округа город Арзамас Нижегородской области от 21.12.2023 № 388 «О бюджете городского округа город Арзамас на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»

Изменения внесены Постановлением администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области № 812 от 13.03.2024 года.

- приведение в соответствие с решением городской Думы городского округа город Арзамас Нижегородской области от 26.04.2024 г. № 455 «О внесении изменений в решение городской Думы городского округа город Арзамас Нижегородской области от 21.12.2023 № 388 «О бюджете городского округа город Арзамас на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»

Изменения внесены Постановлением администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области № 1973 от 10.06.2024 года.

- приведение в соответствие с решением городской Думы городского округа город Арзамас Нижегородской области от 28.06.2024 г. № 476 «О внесении изменений в решение городской Думы городского округа город Арзамас Нижегородской области от 21.12.2023 № 388 «О бюджете городского округа город Арзамас на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»

Изменения внесены Постановлением администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области № 2317 от 09.07.2024 года.

- приведение в соответствие с решениями городской Думы городского округа город Арзамас Нижегородской области от 23.08.2024 г. № 504 и 27.09.2024 г. № 514 «О внесении изменений в решение городской Думы городского округа город Арзамас Нижегородской области от 21.12.2023 № 388 «О бюджете городского округа город Арзамас на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»

Изменения внесены Постановлением администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области № 3926 от 29.10.2024 года.

- приведение в соответствие с решениями городской Думы городского округа город Арзамас Нижегородской области от 30.10.2024 г. № 529 и 28.11.2024 г. №545 «О внесении изменений в решение городской Думы городского округа город Арзамас Нижегородской области от 21.12.2023 № 388 «О бюджете городского округа город Арзамас на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»

Изменения внесены Постановлением администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области № 4950 от 27.12.2024 года.

Раздел 5 отчета. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.

В ходе реализации муниципальной Программы обеспечено выполнение намеченных мероприятий и планов, созданы реальные предпосылки для дальнейшего развития отрасли.

По итогам реализации муниципальной программы «Развитие туризма в городском округе город Арзамас Нижегородской области» в 2024 году все индикаторы и целевые показатели достигнуты.

Учитывая, что приоритетным видом туризма является познавательный туризм, важная часть которого - событийный туризм, рост количества значимых культурно-массовых мероприятий, в том числе регионального уровня, требует увеличения финансирования.

Оценка эффективности

#### реализации мероприятий муниципальной подпрограммы

#### «Развитие туризма в городском округе город Арзамас Нижегородской области»

за 2024 год.

СВОДНАЯ ФОРМА

ПО ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование муниципальной программы: «Развитие туризма в городском округе город Арзамас Нижегородской области»

Разработчик-координатор муниципальной программы: Департамент торговли и туризма администрации городского округа город Арзамас

Отчетный период: за 2024 год___

| Наименование критерия | Информация о расчете критерия | Значение критерия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| K1 пп - оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов) Z1 = 0,2 | К1 пп = Мв / М, где К1 пп - степень реализации мероприятий; Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году; М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году. К1 пп = 17/18=0,94 | 0,94 |  |
| К 2 пп – оценка степени соответствия запланированному уровню расходов Z2 = 0,3 | К2 пп = Зф / Зп, где: К2 пп - степень соответствия запланированному уровню расходов; Зф - фактические расходы на реализацию программы в отчетном году; Зп - плановые расходы на реализацию программы в отчетном году. К2 пп = 57203,08 / 67783,13= 0,84 | 0,84 |  |
| Имп – оценка степени достижения индикаторов цели программы | Имп = ЗИфакт / ЗИплан где: Имп - степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи программы; ЗИфакт - значение индикатора, характеризующего цели и задачи программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода; ЗИплан - плановое значение индикатора, характеризующего цели и задачи программы. Имп 1 = 62454/30 000=2,08 Имп 2 = 1167/320=3,65 Имп 3 = 52/30=1,73 | 2,08 3,65 1,73 |  |
| К 4 пп – оценка степени реализации программы Z3 = 0,5 | К4 пп = 1N Ипп/N , где: К4 пп - степень реализации программы; Ипп - степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи программы; N - число индикаторов, характеризующих цели и задачи программы. При использовании данной формулы в случаях, если К4 пп > 1, значение К4 пп принимается равным 1 К4 пп = (2,08+3,65+1,73)/3=2,49 | Согласно методике оценки эффективности, если значение К4>1, то она принимается равной 1 1 |  |
| R пп – оценка эффективности реализации программы | Rмп = К1*Z1 + K2*Z2 + К4*Z3 =0,94*0,2+0,84*0,3+1*0,5=0,19+0,25+0,5=0,94 | 0,94 |  |
| Качественная характеристика программы | Rмп > 0,94 высокая |  |  |

## Директор департамента торговли и туризма    ____________     Киселева Л.В.

## (подпись)                    (ФИО)

## Согласовано

## Заместитель главы администрации города

## по экономическому развитию и туризму

## ______________________ А.В. Матвеев