Отчет за 2025 год по исполнению

### муниципальной программы «Развитие туризма в городском округе город Арзамас Нижегородской области»

### Раздел 1 отчета. Результаты использования бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств

### на реализацию мероприятий муниципальной программы.

#### Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета

#### городского округа город Арзамас Нижегородской области на реализацию

#### муниципальной программы «Развитие туризма в городском округе город Арзамас Нижегородской области»

| Статус | Наименование муниципальной программы | Разработчик-координатор, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2025 | сводная бюджетная роспись на отчетную дату <*31.12.2025г.> | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | Развитие туризма в городском округе город Арзамас Нижегородской области | всего | 18 286,40 | 81 472,80 | 52 472,10 |
|  |  | Разработчик-координатор Департамент торговли и туризма администрации городского округа город Арзамас | - | - | - |
|  |  | соисполнитель отдел учета и отчетности администрации городского округа город Арзамас | 16 320,40 | 23 447,30 | 23 447,30 |
|  |  | соисполнитель Департамент строительства администрации городского округа город Арзамас | 1 966,00 | 58 025,50 | 29 024,80 |
|  |  | соисполнитель Департамент культуры администрации городского округа город Арзамас | - | - | - |
|  |  | соисполнитель Комитет имущественных отношений | - | - | - |
| Мероприятие 1.1. | Мониторинг состояния и тенденций развития отрасли «туризм» | Разработчик-координатор Департамент торговли и туризма | - | - | - |
| Мероприятие 1.2. | Оказание информационно-консультативных услуг в сфере туризма | Разработчик-координатор Департамент торговли и туризма | - | - | - |
| Мероприятие 1.3. | Размещение информации на туристических порталах Нижегородской области, организация и обеспечение работы туристического портала городского округа город Арзамас в официальной сети Интернет. | Разработчик-координатор Департамент торговли и туризма Соисполнитель Управление коммуникаций | - | - | - |
| Мероприятие 1.4. | Обеспечение туристской навигации | Разработчик-координатор Департамент торговли и туризма Соисполнитель Отдел учета и отчетности | - | - | - |
| Мероприятие 2.1. | Формирование событийного календаря | Разработчик-координатор Департамент торговли и туризма Соисполнитель Департамент культуры | - | - | - |
| Мероприятие 2.2. | Организация и проведение рекламно-информационных туров для региональных, российских СМИ, туроператоров | Разработчик-координатор Департамент торговли и туризма Соисполнитель Отдел учета и отчетности | 42,00 | 42,00 | 42,00 |
| Мероприятие 2.3. | Организация и проведение туристских конференций, конкурсов, выставок и прочих мероприятий | Разработчик-координатор Департамент торговли и туризма Соисполнитель Отдел по учету и отчетности администрации городского округа город Арзамас | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Мероприятие 2.4. | Разработка и издание рекламно-информационных материалов о туристском потенциале Арзамаса | Разработчик-координатор Департамент торговли и туризма Соисполнитель Отдел по учету и отчетности администрации городского округа город Арзамас | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Мероприятие 2.5. | Приобретение выставочного оборудования, сувенирных изделий для продвижения туристского продукта Арзамаса на выставках, воркшопах и проч. | Разработчик-координатор Департамент торговли и туризма Соисполнитель Отдел по учету и отчетности администрации городского округа город Арзамас | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Мероприятие 2.6. | Организация обучения работников учреждений культуры | Разработчик-координатор Департамент торговли и туризма Соисполнитель Департамент культуры Отдел по учету и отчетности администрации городского округа город Арзамас | - - | - - | - - |
| Мероприятие 2.7. | Организация проведения мероприятия событийного туризма «Гастрономический фестиваль «Арзамасский трактирщик» | Разработчик-координатор Департамент торговли и туризма Соисполнитель Отдел по учету и отчетности администрации городского округа город Арзамас Соисполнитель Департамент культуры | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Мероприятие 2.8. | Содержание и обеспечение деятельности АНО «Агентство гостеприимства и развития территорий «Арзамас» | Разработчик-координатор Департамент торговли и туризма Соисполнитель Отдел по учету и отчетности администрации городского округа город Арзамас Соисполнитель АНО «Агентство гостеприимства и развития территорий «Арзамас» | 15 858,40 | 23 246,20 | 23 246,20 |
| Мероприятие 2.9. | Формирование имущественного взноса Учредителя АНО «Агентство гостеприимства и развития территорий «Арзамас» | Разработчик-координатор Департамент торговли и туризма Соисполнитель Отдел по учету и отчетности администрации городского округа город Арзамас Соисполнитель АНО «Агентство гостеприимства и развития территорий «Арзамас» | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| Мероприятие 3.1. | Ведение реестра субъектов туристской индустрии | Разработчик-координатор Департамент торговли и туризма | - | - | - |
| Мероприятие 3.2. | Информирование и оказание организационной, методической помощи хозяйствующим субъектам туристской инфраструктуры в целях повышения качества услуг, получения ими мер поддержки | Разработчик-координатор Департамент торговли и туризма | - | - | - |
| Мероприятие 3.3. | Содействие в организации работы туристско-информационного центра в городском округе город Арзамас | Разработчик-координатор Департамент торговли и туризма Соисполнитель Департамент культуры | - | - | - |
| Мероприятие 3.4. | Предоставление субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат на изготовление и установку вывесок в соответствии с архитектурно-художественной концепцией внешнего облика улиц и территорий городского округа город Арзамас | Соисполнитель Отдел по учету и отчетности | 300,00 | 39,10 | 39,10 |
| Мероприятие 4.1. | Федеральный проект «Развитие туристической инфраструктуры | Соисполнитель Департамент строительства | - | - | - |
| Мероприятие 4.1.1. | Реконструкция площади Соборной и прилегающих территорий и улиц (ул. Гостиный ряд) | Соисполнитель Департамент строительства | - | - | - |
| Мероприятие 4.1.2. | Реконструкция улиц города Арзамаса (ул. К. Маркса) | Соисполнитель Департамент строительства | - | - | - |
| Мероприятие 4.2. | Строительство инфраструктуры транспортно-пересадочных узлов «Арзамас-1» и Арзамас-2» | Соисполнитель Комитет имущественных отношений Департамент строительства | - | - | - |
| Мероприятие 4.3. | Сохранение объекта культурного наследия «Водонапорная башня» | Соисполнитель Департамент строительства | 1966,00 | 58 025,50 | 29 024,80 |

#### Таблица 1.2. Информация о расходах бюджета городского округа город Арзамас Нижегородской области, а также иных средств на реализацию муниципальной подпрограммы «Развитие туризма в городском округе город Арзамас Нижегородской области»

| Статус | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | План <2025 год*> | Фактические расходы <2025**> | Степень исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Программа | «Развитие туризма в городском округе город Арзамас Нижегородской области» | Всего | 81472,83-дек | 52 472,10 | 64,40% |
|  |  | расходы местного бюджета | 25221,90 | 23 811,50 | 94,4% |
|  |  | расходы областного бюджета | 56250,93 | 28 660,60 | 50,95% |
|  |  | расходы федерального бюджета | - | - | - |
|  |  | расходы внебюджетных фондов РФ | - | - | - |
|  |  | прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.) | - | - | - |

--------------------------------

<*> В соответствии с муниципальной программой.

<**> Кассовые расходы бюджета города Арзамаса.

### Раздел 2 отчета.

### Результаты реализации мероприятий программы «Развитие туризма в городском округе город Арзамас Нижегородской области»

В целях решения задач, связанных с формированием условий по развитию туризма на территории городского округа город Арзамас, сохранению культурно-исторического наследия Арзамаса, формирования имиджа городского округа город Арзамас как территории, благоприятной для въездного и внутреннего туризма, в 2025 году Департаментом был реализован ряд мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие туризма в городском округе город Арзамас Нижегородской области».

В рамках решения задачи 1 муниципальной программы - создание системы информирования туристов для обеспечения удобства пребывания и навигации на территории городского округа город Арзамас реализованы следующие мероприятия:

- Мониторинг состояния и тенденций развития отрасли «туризм»

Ежемесячно проводился мониторинг состояния и тенденций развития туризма на территории городского округа город Арзамас - актуализация реестров субъектов туриндустрии, туристического и экскурсионного потока на основе данных управления статистики, КСР, учреждений культуры городского округа город Арзамас, паломнического центра при благочинии Арзамаса и прочее.

Экскурсионный турпоток за 2025 г.:

Численность граждан, размещенных в коллективных средствах размещения: 2024 год – 61 287 чел., 2025 – более 67 566 чел. (110,3% прирост).

Средняя загрузка КСР за 2025 года составила 55% (2024 г. – 42%). Максимальное количество туристов с мая по июнь. Среднее время пребывания увеличилось– до 4-х дней в праздничные дни.

Посещение объектов туристского показа (музеи, галерея промыслов и ремесел, храмы, монастыри Арзамаса, обзорные экскурсии по городу): 2024 год – 153 200 чел., 2025 г. – 234 346 (прирост 153%)

Посещение событийных мероприятий за 2025 г.- 148 522 человек, рост по отношению к 2024 году составил 210 % (2024 г.-70640 чел.).

Анализ турпотока показывает, что крупные событийные мероприятия увеличивают количество и время пребывания туристов. Растет загрузка КСР и общепита. Например, число гостей Фестиваля «Рождество в Арзамасе», в 2025 году выросло в 4 раза относительно 2024 г. Число гостей гастрономического фестиваля «Арзамасский трактирщик» за 5 лет выросло в 5 раз. Общее количество посетителей событийных мероприятий за 2025 г. в г.о.г. Арзамас выросло более чем в 2 раза по сравнению с 2024 г. Так, к примеру, Фестиваль «Рождество в Арзамасе», проведенный 7 января 2025 года дал загрузку КСР 75 % в низкий туристический сезон (2023 г.- 20%, 2024 г. – 55,2%).

- Оказание информационно-консультационных услуг в сфере туризма

На регулярной основе осуществляется консультирование субъектов туриндустрии по вопросам развития отрасли, изменениям в законодательстве, регулирующем туристскую деятельность, участия в мероприятиях по развитию туризма на территории города, мер государственной, региональной, муниципальной поддержки СМП и прочее. Для оперативного обмена информацией активно ведутся чаты в мессенджерах с участием представителей объектов инфраструктуры туризма – руководители КСР, учреждений общепита, экскурсоводы, мастера сувенирной продукции. На официальном сайте администрации за отчетный период размещено 67 информационных материалов. В социальной сети ВКонтакте в официальной группе департамента размещено 46 публикаций. За 2025 год проведено 14 совещаний, семинаров, круглых столов по вопросам:

- «Проектная деятельность, привлечение грантовых средств на реализацию проектов в сфере туризма» с представителями АНО «Арзамас-450» и АНО «Арзамасский центр развития предпринимательства» (9 чел., январь). В 2025 году АНО заявлено на конкурсный отбор 2 проекта.

- «Развитие туризма» - рабочее совещание руководителей тур.отрасли с Еленой Кравченко (директор центра развития туризма Центра стратегических разработок, г. Москва) с предварительным знакомством с отельной базой, туристским потенциалом г.о.г. Арзамас (4 чел., январь)

- Обучающие семинары в онлайн и офлайн формате с представителями общепита в рамках грантового проекта АНО «Арзамас- 450» - «Локальные кухни как способ продвижения ресторанов» и «Современная подача блюд русской кухни» (80 чел., февраль)

- «Изменения в законодательстве: классификация, самооценка КСР» - семинар для руководителей КСР (30 чел., февраль)

- «Арзамасский трактирщик» - 2025» - оргкомитет фестиваля (16 чел., март)

- «Разработка экскурсионных маршрутов, посвященных 80-летию Победы. Изменения в законодательстве: обязательная аттестация» - рабочее совещание с экскурсоводами г.о.г. Арзамас (26 чел., март)

- «Арзамасский трактирщик- 2025» - дегустация и экспертная оценка фестивальных блюд в рамках подготовки к фестивалю (30 чел., апрель)

- «Развитие туристического потенциала городского округа города Арзамас» с предпринимателями и представителями творческого сообщества г. Арзамаса в формате круглого стола (13 чел., сентябрь)

- Выездное совещание департамента торговли и туризма и департамента ФКиС, представителей КСР «Знакомство с потенциалом отеля 3А Арзамас М12» (15 чел., октябрь)

- бизнес-миссия в г. Коломну с представителями общепита, тур.индустрии, экскурсоводами (15 чел., ноябрь)

- Рабочее совещание по итогам бизнес-миссии в г.Коломна (19 чел., декабрь)

- Семинар в формате телемоста на тему «Введение туристического налога» с участием руководителя гостиничного направления федерации рестораторов и отельеров по Нижегородской области Худайбердыевой Ириной Витальевной (23 чел., декабрь)

- Стратегическая сессия для представителей креативных индустрий по формированию качественного туристического продукта г.о.г.Арзамас (40 чел., декабрь)

В целях восстановления исторического облика города продолжает осуществляется тесное взаимодействие (информирование, консультирование) субъектов бизнеса по вопросам замены вывесок в историческом центре города в соответствии с утвержденной архитектурно-художественной концепцией облика территорий и улиц в городе Арзамасе.

Продолжается работа по повышению профессионального уровня арзамасских экскурсоводов. В 2025 г. 6 человек прошли и 5 человек проходят профессиональную переподготовку на базе Школы современного экскурсовода Н. Новгород. Из них 5 человек готовятся к прохождению аттестации, 3 подали заявку на аттестацию.

- Размещение информации на туристических порталах Нижегородской области, организация и обеспечение работы туристического портала городского округа город Арзамас Нижегородской области в официальной сети Интернет

В целях продвижения туристского потенциала г.о.г.Арзамас, формирования имиджа Арзамаса на туристическом портале Нижегородской области Серафим.ру (31 публикация), в группе ВКонтакте «Арзамас туристический» размещается информация об объектах туринтереса, сведения об истории города, событийных мероприятиях (более 1300 публикаций), в группе ВКонтакте «Арзамасский трактирщик» - 125 публикаций.

В целях продвижения туристического продукта Арзамаса на российский и международный рынок осуществляется взаимодействие с министерством туризма и промыслов Нижегородской области, с АНО «УК Саровско-Дивеевский кластер»: разработка полиграфической продукции, наполнение информационных порталов, прием почетных гостей, организация аттестации экскурсоводов, организация запуска ТИЦ в гог Арзамас, информирование по мерам поддержки субъектам сферы гостеприимства, подготовка и проведение рекламно – информационных туров и др.

- Обеспечение туристской навигации

В рамках реализации проектов реконструкции исторического центра установлены объекты пешеходной туристкой навигации на улицах К.Маркса, Мучной ряд, Соборная площадь.

АНО «Агентство гостеприимства и развития территорий «Арзамас 450» ведутся работы по поддержанию в надлежащем виде инфостендов в историческом центре Арзамаса, реализовано оформление тумбы (сквер Листьева) с материалом, визуально информирующем о богатом историческом прошлом города. Совместно с Лабораторией дизайна проведена акция по зонированию пешеходной и проезжей части улицы К.Маркса, с помощью временной разметки в виде гусей обозначены разные зоны улицы. Планируется дальнейшая совместная работа с лабораторией по разработке и реализации проектов\мероприятий.

В рамках решения задачи 2 муниципальной программы - содействие формированию качественного туристского продукта и продвижению арзамасского туристского продукта на региональный, российский туристский рынок реализованы следующие мероприятия:

- Формирование событийного календаря

Событийный календарь на 2025 год включал 16 мероприятий в сфере культуры, туризма, спорта: Фестиваль «Рождество в Арзамасе», Фестиваль декоративно – прикладного искусства «Арзамасский валенок», Областной финал ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» Матч звезд Нижегородского баскетбола,  Масленичные гуляния, Чемпионат и Первенство ПФО по фехтованию на саблях, Межмуниципальное соревнование по волейболу "Кубок А.П. Гайдара" среди мужских и женских команд, Межмуниципальное соревнование по волейболу "Кубок А.П. Гайдара" среди ветеранов, Гастрономический фестиваль «Арзамасский трактирщик», Финал Первенства России по баскетболу среди ветеранов, каждую пятницу и субботу лета идут Летние сезоны в Парке, Гастрономический фестиваль «Арзамасский гусь», Международный фестиваль-конкурс православной и патриотической песни «Арзамасские купола», Фестиваль «Медовый спас», XL Традиционное межмуниципальное соревнование по автокроссу памяти героя Советского Союза В.А.Новикова, посвящённое 80-ти летию Победы, День городского округа город Арзамас, Фестиваль дополненной и виртуальной реальности «ARЗАМАС».

При поддержке Правительства Нижегородской области второй раз в Арзамасе было организовано масштабное событийные мероприятие «Рождество в Арзамасе», возрождён гастрономический фестиваль «Арзамасский гусь», прошедший в 2025 году совместно с интерактивной программой «Александрова дорога».

- Организация и проведение рекламно-информационных туров для региональных, российских СМИ, туроператоров

Проведены 6 рекламно-информационных туров, включающих презентацию туристского потенциала г.о.г. Арзамас и разработку экскурсионного маршрута (февраль, апрель, май, август, сентябрь, декабрь): 2 -  для слушателей программы профессиональной переподготовки «Основы экскурсоведения: гид-экскурсовод» при ННГУ им. Лобачевского с участием действующих экскурсоводов Нижнего Новгорода и Нижегородской области, 1 - для страховой компании (в рамках подготовки к форуму в Н.Новгороде), 1- демонстрация экскурсионного маршрута сотрудникам  ОАО РЖД г.Муром, 1 - содействие студенческой экспедиции НИУ «Высшая школа экономики» в реализации проекта «Открываем Россию заново», 1- для представителей бизнес-сообщества в сфере туризма г.о.г. Арзамас.

Значительный толчок в продвижении Арзамаса на общероссийский и международный туристический рынок оказали съемки трэвел-шоу федеральных каналов: было оказано содействие в организации съемок: канала Россия 24 в Арзамасе (май), телеканала «Россия.Культура» для подготовки выпуска передачи программы «Неизвестные маршруты России» (сентябрь). АНО «Арзамас 450» приняло участие в визите проекта трэвел-сериала «Культуриста в России» из Сербии. Программа про Арзамас вышла на телеканале Balkan Trip TV (март). В рамках проведения Фестиваля «Арзамасский гусь» вышел сюжет на Первом канале, также выходили Специальный репортаж на канале RTVI «Арзамас. Гуси, Пушкин, Новый лук», выпуск программы «Магия вкуса. Нижегородская область. Вдохновение есть!» на телеканале «Моя Планета».

- Организация и проведение туристских конференций, конкурсов, выставок и прочих мероприятий.

Туристский потенциал Арзамаса в 2025 г. был представлен на Международной туристической выставке ИНТУРМАРКЕТ-2025. Арзамас представляли: МБУК «Арзамасский центр ремесел», частная галерея Промыслов и ремесел Марии Антоновой, МБУК музей «Природа» им. С.И.Трофимова (март).

Ведется активное сотрудничество с арзамасскими мастерами ДПТ, ремесленниками по вопросам развития арзамасского сувенира, привлечение их к участию в выставках «Арзамасский сувенир» в рамках событийных мероприятий. Организована постоянно действующая Ярмарка на пл. Соборной, состоящая из шести стилизованных «домиков». Основной ассортимент реализуемой на ярмарке продукции – сувениры и подарочные изделия. Основной целью ярмарки является повышение спроса предпринимательского сообщества городского округа к туристическому направлению и вовлечение в развитие индустрии гостеприимства. С начала деятельности ярмарки более 30 предпринимателей (в т.ч. самозанятых) приняли участие в ярмарке. В целях сохранения потребительской привлекательности и безопасности для посетителей ярмарки проведены ремонтные работы торговых домиков, также проведены работы по укрощению ярмарки к новогодним и Рождественским мероприятиям.

Арзамас вызывает интерес не только у представителей профессионального сообщества туриндустрии, но и представителей сфер самой разной направленности. В 2025 году Арзамас презентовал опыт развития исторической среды, туристического потенциала города для профессиональных сообществ, представителей органов власти регионов и муниципалитетов, стал площадкой для обмена опытом.

С целью обмена опытом по лучшим практикам развития территорий Арзамас принимал делегации г.Липецка, Саратовской области, Тверской области, Запорожской области, представителей органов публичной власти Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.

Летом 2025 г.  Арзамас принимал Международную экспедицию «Путешествие в Сердце Евразии», делегации г. Сухум (Республика Абхазия) и делегации г. Восточное Сараево (Сербия).

Всероссийские и региональные образовательные модули включают Арзамас в свою программу: это региональные дни II Всероссийского муниципального форума «Малая Родина – Сила России, второй модуль «Исследовательские проекты стажировки» по теме «Инфраструктура и благоустройство» международной образовательной программы «Команда Абхазии», программа «Школа муниципальных команд. Поток 2», организованной Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления и КУПНО, XXII ежегодный всероссийский съезд органов охраны памятников истории и культуры.

В течении года прошли презентации туристической экосистемы Арзамаса для представителей правительства Нижегородской области, аппарат правительства Российской Федерации, МИД России, Правительства Республики Беларусь, Федеральной службы охраны РФ, советника президента Российской Федерации, полномочного представителя России в Беларуси Грызлова Б.В., участникам Ассоциаций промышленников и предпринимателей Нижегородской области, Ассоциации представительных органов муниципальных образований Нижегородской области при Законодательном Собрании Нижегородской области, Ассоциации "Совет муниципальных образований Нижегородской области» и др.

7-8 ноября 2025 года прошёл второй Фестиваль дополненной реальности и цифрового искусства «ARЗАМАС» в г.о.г.Арзамас. На конкурс были заявлено 20 работ цифровых художников и дизайнеров со всей России. 12 проектов вышли в финал и, совместно с 6-ю проектами студии «Титабит», были реализованы. Таким образом на улице Гостинный ряд появилось 18 новых цифровых арт-объектов. Помимо профессионалов, любителей и интересантов в сфере VR и AR из г. Арзамас, Нижнего Новгорода, г. Москвы, Фестиваль посетили представители ОМСУ Семёнова, Мурома, Нижнего Новгорода, Павлова, Б.Болдино, Чкаловска, Шатков, Лысково, которым была предложена методика проведения событийных мероприятий в сфере туризма.

Общее количество посетителей событийных мероприятий за 2025 г. в г.о.г. Арзамас выросло более, чем в 2 раза по сравнению с 2024 г. и составило 148 522 человека.

Участие в Бизнес-сессии, организованной Комитетом по туризму г.Москва (г.Нижний Новгород, февраль), в рабочем совещании с администрацией Керженского заповедника по вопросам развития Пустынского участка национального парка «Нижегородское Поволжье» им. В.А. Лебедева (Керженский заповедник, сентябрь), в круглом столе по вопросам развития туризма в юго-восточной части Нижегородского региона с презентацией опыта Арзамаса по предоставлению мер государственной поддержки по восстановлении объектов культурного наследия, примеры развития тур- инфраструктуры и событийной афиши в Арзамасе (г.Выкса, сентябрь), в XXII ежегодном всероссийском съезде органов охраны памятников истории и культуры с презентацией исторического центра города «ОКН, памятники истории как точки притяжения туристов» (г.Арзамас, октябрь),  в стратегической сессии «Креативное продюссирование города», организованной АНО «Центр 800» и АНО «Агентство развития Сысерти» (г.Нижний Новгород, октябрь), организация бизнес-миссии в г. Коломну (г. Коломна, ноябрь), участие в обучающем мероприятии для глав муниципальных образований Тверской области (г.Арзамас, ноябрь) способствует продвижению Арзамаса как туристического бренда, дает возможность обменяться опытом и заявить о себе.

Руководители сферы туризма приняли участие во II Всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина — сила России» (г.Калининград, март), в Днях малых городов России (г.Москва, октябрь), в международном муниципальном форуме БРИКС (г.Санкт-Петербург, октябрь).

- Разработка и издание рекламно-информационных материалов о туристском потенциале Арзамаса

Яркая полиграфическая продукция в туристической сфере позволяет получить представление о достоинствах и достопримечательностях, интересных событиях и в целом привлекает внимание к территории. В январе-феврале 2025 года были разработаны 3 информационных материала: 1 буклет - по Галереи промыслов и ремесел, 1 буклет - переиздан с новым наполнением буклет «Арзамас – соединение времен». Разработан электронный журнал «Событийный календарь 2025 г. на территории г.о.г. Арзамас» и направлен сообществу региональных и всероссийских туроператоров.

- Приобретение выставочного оборудования, сувенирных изделий для продвижения туристского продукта Арзамаса на выставках, воркшопах и проч.

За счет средств муниципальной программы приобретены выставочные мольберты (4 шт.) для участия в выставках, фестивалях и др. мероприятиях.

- Обучение сотрудников учреждений культуры

Мероприятие завершено.

- Организация проведения мероприятия событийного туризма «Гастрономический фестиваль «Арзамасский трактирщик»

В 2025 году в Арзамасе в пятый раз прошел гастрономический фестиваль «Арзамасский трактирщик» - победитель грантового конкурса Команды креативных практик Центр-800 (Н.Новгород). В первом квартале 2025 года началась активная подготовка к проведению гастрофеста: составлены план мероприятий, проведено рабочее совещание руководителей кафе и ресторанов с членами оргкомитета по подготовке и проведению фестиваля. Тема фестиваля: «Арзамас гостеприимный». Кафе и рестораны разрабатывали новые блюда соответствующей тематики, в апреле состоялась дегустация фестивальных блюд во главе с главным экспертом-консультантом – гастроэнтузиастом, писателем Ю.П. Поповым. Участникам были даны рекомендации по рецептуре и улучшению имиджевой привлекательности блюд для туриста. Фестиваль «Арзамасский трактирщик» состоялся 17 мая 2025 г. Общее число посетителей – около 10 тыс. чел. На 11-ом Международном Форуме бизнеса и власти «Неделя Российского ритейла» Арзамасский трактирщик получил премию конкурса «Торговля России», организованного Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, в номинации «Лучший торговый фестиваль».

- Содержание и обеспечение деятельности АНО «Агентство гостеприимства и развития территорий «Арзамас 450»

В соответствии с соглашением о предоставлении из бюджета городского округа город Арзамас субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной некоммерческой организации на содержание и обеспечение текущей деятельности в 2025 году предоставлено 23 246 195,00 рублей.

За 2025 г. в рамках уставных целей и задач деятельности организации на постоянной основе осуществляется организация приема и сопровождение официальных делегаций, гостей, участников мероприятий (более 1000 человек).

Совместно с лабораторией дизайна города Арзамаса проведена акция по зонированию пешеходной и проезжей части улицы К.Маркса, с помощью временной разметки в виде гусей обозначены разные зоны улицы. Планируется дальнейшая совместная работа с лабораторией по разработке и реализации проектов\мероприятий.

Начата работа по созданию видеоконтента (демонстрация достопримечательностей, исторических фактов и личностей, связанных с Арзамасом) для размещения в социальных сетях с применением таргетированной рекламы, нацеленной на аудиторию соседних и центральных регионов страны. Ранее проведенная работа (З видеоролика-анонса) по привлечению указанным методом жителей регионов к посещению «Арзамасский трактирщик», позволила охватить аудиторию, превышающую 40000 пользователей социальных сетей.

В целях повышения туристической привлекательности г.о.г. Арзамас среди жителей соседних регионов подготовлены видеоролики, подчеркивающие колорит и аутентичность города. В преддверии туристического сезона 2026 года и основных массовых мероприятий, проводимых в нашем городе запланирована активная ротация данных роликов в социальных сетях с широким охватом просмотров.

Проводится работа по разработке и формированию подарочного фонда, заказ изготовления, закупка подарочной, сувенирной продукции. В декабре 2025 г. от АНО «Агентство гостеприимства Нижегородской области» в рамках договора пожертвования, для использования в общественно полезных целях: продвижения продукции местных производителей для раскрытия туристического потенциала Нижегородской области и увеличения туристического потока, получено имущество (полиграфия и сувенирная продукция) рыночной стоимостью 1 200 000,00 (Один миллион двести тысяч) рублей 00 копеек.

В целях формирования материально-технической базы организации в рамках договора с АНО «УК по развитию Саровско-Дивеевского кластера Нижегородской области» принято на хранение имущества на сумму 73 068 920,83 рубля. Также в соответствии с постановлением администрации г.о.г. Арзамас от 12.12.2024 №4602 принято имущество на сумму 20 141 778,28 руб. (павильоны на пл. Соборной, шатры, столы и стулья).

Начиная с декабря 2024 года по настоящее время АНО организована ярмарка на площади Соборной, состоящая из шести стилизованных «домиков». Основной ассортимент реализуемой на ярмарке продукции – сувениры и подарочные изделия. Ярмарка функционирует еженедельно с пятницы по воскресенье и в праздничные дни. Основной целью ярмарки является повышение спроса предпринимательского сообщества городского округа к туристическому направлению и вовлечение в развитие индустрии гостеприимства. С начала деятельности ярмарки более 30 предпринимателей (в т.ч. самозанятых) приняли участие в ярмарке. В целях сохранения потребительской привлекательности и безопасности для посетителей ярмарки проведены ремонтные работы торговых домиков, также проведены работы по укрощению ярмарки к новогодним и Рождественским мероприятиям.

Также с целью привлечения активности в исторической части города ведется работа по увеличению количества торговых площадей на пл. Соборной – переданные АНО павильоны проходят стадию согласования дизайна с целью последующего размещения в них торговых площадей и мест общественного питания. Организована работа по созданию ТИЦ в павильоне №1. С августа работа ТИЦ проходила в тестовом режиме, в настоящее время организована работа со следующим графиком: четверг, пятница, суббота, воскресенье с 11.00 до 19.00 – в периоды активности организованных и неорганизованных туристических групп. В указанном павильоне также организована торговля сувенирной продукцией.

В рамках уставной деятельности в 2025 году АНО приняло участие в следующих мероприятиях: «Рождество в Арзамасе» 7 января 2025 г., Фестиваль «Арзамасский валенок» 22 февраля 2025 г., Масленица 02 марта 2025 г., 8 Марта (подарки женам участников СВО),  Арзамасский трактирщик 17.05.2025, Предприниматель года 23.05.2025, Путешествие в Сердце Евразии 07.06.2025, Форум экономика Муниципалитетов, 9 Мая (монтаж Доски Почета, приобретение подарочных наборов для ветеранов), Кулинарный фестиваль «Арзамасский гусь», Фестиваль «Арзамасские купола», День города, Фестиваль дополненной реальности и цифрового искусства, «ARзамас».

Разработана документация на участие в грантовой деятельности в 2025 году:

- в целях оказания содействия индустрии гостеприимства в формировании, продвижении и реализации туристского продукта и услуг в сфере туризма подана заявка на грантовый конкурс креативных индустрий с проектом «Обучающий мастер-класс от экспертов в области русской кухни для владельцев и сотрудников общественного питания в г. Арзамас». Проект рассчитан на повышение уровня сервиса и компетенции сотрудников общественного питания. Сумма гранта – 200 000 рублей. Проект реализован в феврале 2025 года. Проведено два мероприятие, в котором приняли участие 76 представителей индустрии общественного питания.

- проекты «Крылья Победы: Арзамасский школьник», приуроченный к 80-летию Победы в ВОВ и Фестиваль «Ступин Арт: улица как полотно». Проект «Ступин Арт: улица как полотно» переработан и вновь направлен на конкурс Президентский фонд культурных инициатив в декабре 2025г. (Итоги конкурса подведут в апреле 2026года.)

Реализация мероприятия «Содержание и обеспечение деятельности АНО «Агентство гостеприимства и развития территорий «Арзамас 450» позволяет эффективно реализовать туристический потенциал и обеспечивает создание комфортных условий для устойчивого развития индустрии гостеприимства, как перспективной отрасли экономики городского округа город Арзамас.

- Формирование имущественного взноса Учредителя АНО «Агентство гостеприимства и развития территорий «Арзамас 450»

Мероприятие «Формирование имущественного взноса Учредителя АНО «Агентство гостеприимства и развития территорий «Арзамас 450» введено в муниципальную программу с 2024 года с целью создания АНО «Агентство гостеприимства и развития территорий «Арзамас 450». Исполнено.

Реализация мероприятий в рамках решения задачи 3 муниципальной программы: содействие в развитии туристской инфраструктуры, создании новых рабочих мест в сфере туристических услуг

- Ведение реестра субъектов туристской индустрии

На территории г.о.г. Арзамаса осуществляют деятельность:

- 24 коллективных средств размещения, номерной фонд – 435 на 1259 койко-мест, 5 гостевых домов на 13 помещений.

- 22 туристических агентства,

-50 экскурсоводов, из них: 10 самостоятельных, 36 - музейные работники, 4 – сотрудники паломнической службы.

- 59 ремесленников (мастеров сувенирной продукцией).

- Информирование и оказание организационной, методической помощи хозяйствующим субъектам туристской инфраструктуры в целях повышения качества услуг, получения ими мер поддержки

На постоянной основе проводится консультирование хозяйствующих субъектов, на электронные адреса направляются нормативные, методические материалы, презентации, информация размещается также на странице департамента торговли и туризма на официальном сайте - https://arzamas.nobl.ru/.

Вопросы повышения качества услуг, участия в городских мероприятиях, обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности, обеспечения кадрами, приведения вывесок в историческом центре города в соответствие с утвержденной архитектурно-художественной концепцией внешнего облика территорий и улиц городского округа город Арзамас и прочие вопросы в течение 2025 г. обсуждались на совещаниях с представителями бизнеса сферы туриндустрии.

- Содействие в организации работы туристско-информационного центра в городском округе город Арзамас

Организована работа по созданию сезонного ТИЦ в павильоне №1. С августа работа ТИЦ проходила в тестовом режиме со следующим графиком: четверг, пятница, суббота, воскресенье с 11.00 до 19.00 – в периоды активности организованных и неорганизованных туристических групп. В указанном павильоне также организована торговля сувенирной продукцией.

- Предоставление субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат на изготовление и установку вывесок в соответствии с архитектурно-художественной концепцией внешнего облика улиц и территорий городского округа город Арзамас

Работа по приведению вывесок в историческом центре города в соответствие с утвержденной архитектурно-художественной концепцией внешнего облика территорий и улиц городского округа город Арзамас ведется с 2022 года.

В 2025 г. субсидии на компенсацию части затрат на изготовление и установку 2 вывесок в историческом части Арзамаса получили 2 индивидуальных предпринимателей на сумму 39,1 тыс. руб.

Реализация мероприятий в рамках решения задачи 4 муниципальной программы: строительство и реконструкция объектов туристской инфраструктуры в рамках развития паломническо-туристического кластера «Арзамас-Саров-Дивеево»

- Федеральный проект «Развитие туристической инфраструктуры»

В соответствии с «Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 316 «Об утверждении государственной программы РФ «Экономическое развитие и инновационная экономика» (с учетом изменений, предусмотренных Постановлением №379 от 29 марта 2019 г.) 17.04.19», в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», в соответствии с мероприятиями муниципальной программы в 2023 г. на территории города Арзамаса реализованы проекты реконструкции объектов обеспечивающей инфраструктуры:

-реконструкция площади Соборной и прилегающих территорий и улиц (ул. Гостиный ряд);

-реконструкция улиц городского округа город Арзамас (ул.К.Маркса).

- Строительство инфраструктуры транспортно-пересадочных узлов «Арзамас 1» и «Арзамас 2»

Исполнителем мероприятия является АМКУ «Стройгород». За счет средств муниципального и областного бюджетов израсходовано 18771,23 тыс.руб.  Для проведения работ на объектах заключены муниципальные контракты от 17.12.2021 г. с ГПНО «ДиРОН» и от 21.12.2021 г. с ООО «НижегородСтройПроект».

В 2024 году в рамках муниципальной программы «Развитие туризма в городском округе город Арзамас Нижегородской области» выполнялись работы на объектах «Строительство инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Арзамас-1» с примыканием к автомобильной дороге по ул.Станционная в г.Арзамас Нижегородской области» и «Строительство инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Арзамас-2» с примыканием к автомобильной дороге по ул.Красный путь в г.Арзамас Нижегородской области». Работы завершены в 4 квартале 2024 года. Акты приемки законченных строительством объектов подписаны, объекты переданы в КИО в ноябре и декабре 2024г.

- Сохранение объекта культурного наследия "Водонапорная башня"

Исполнителем мероприятия является АМКУ «Стройгород». В рамках строительства и реконструкции объектов туристской инфраструктуры в рамках развития паломническо-туристского кластера «Арзамас-Саров-Дивеево» реализуется мероприятие «Сохранение объекта культурного наследия "Водонапорная башня"».

В 2024 году проведены процедуры по определению Подрядной организации на проведение работ по приспособлению для современного использования (комплексной реконструкции с организацией обзорно-смотровой площадки) объекта культурного наследия регионального значения «Водонапорная башня», 1911г., расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Арзамас, (ул. Калинина, д. 29-А (литер С)).

Муниципальный контракт по результатам торгов заключен 17.12.2024г с ООО «СК РЕСТКОМ», г. Нижний Новгород. Срок строительства в рамках контракта с 17.12.2024 по 01.09.2026г.

Кроме того, в 2024-2025гг. заключены контракты на: осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств для электроснабжения объекта, оказание услуг по авторскому надзору за проведением работ, оказание услуг по техническому надзору за проведением работ, оказание услуг по научному руководству за проведением работ.

Сроки начала работ были перенесены по инициативе администрации г.о.г. Арзамас на 10 мая 2025 г. ввиду празднования 80-летия со Дня Победы в ВОВ. В связи с этим подрядчик израсходовал лимиты на конец 2025 г. на 50%.

Финансирование по мероприятию на 01.01.2026г. составило:

всего – 58 025,53 тыс.руб., в том числе областной бюджет – 56 250,93 тыс.руб.

местный бюджет – 1 774,6 тыс.руб.

Кассовое исполнение по мероприятию на 01.01.2026г. составило 50%:

всего – 29 024,82 тыс.руб., в том числе областной бюджет – 28 660,57 тыс.руб.

местный бюджет – 364,25 тыс.руб.

По муниципальному контракту на проведение работ по приспособлению для современного использования (комплексной реконструкции с организацией обзорно-смотровой площадки) объекта культурного наследия регионального значения «Водонапорная башня», 1911г., расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Арзамас, (ул. Калинина, д. 29-А (литер С)) выполнены следующие работы:

- Разборка кирпичной кладки до отм.21,90м – 100%

- Устройство фундаментной плиты – 100%

- Реставрация швов кирпичной кладки снаружи – 100%

- Установка деревянных лесов – 100%

- Демонтаж металлоконструкций лестниц, площадок – 100%

Ведутся работы:

- Реставрация кирпичной кладки фасада снаружи – 95%

- Кирпичная кладка карнизов (восстановление) – 50%

- Устройство вертикальной гидроизоляции – 70%

- Докомпановка кирпичной кладки стен внутри – 76%

- Устройство ниш в кирпичной кладке под бетонные подушки и балки лестницы – 60%

Общая строительная готовность – 52%

Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной подпрограммы

#### «Развитие туризма в городском округе город Арзамас Нижегородской области»

| N п/п | Наименование мероприятий программы, показателей | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственные результаты |  | Степень исполнения, % (для граф 8,9) | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения | достигнутые значения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Мероприятие 1.1. Мониторинг состояния и тенденций развития отрасли «туризм» | Департамент торговли и туризма | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - | - | нет |
| 1.1 | Наименование непосредственного результата 1.1.1. Непосредственный результат не заложен | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Мероприятие 1.2. Оказание информационно-консультативных услуг в сфере туризма | Департамент торговли и туризма | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - | - | нет |
| 2.1. | Наименование непосредственного результата 1.2.1 Непосредственный результат не заложен | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Мероприятие 1.3. Размещение информации на туристических порталах Нижегородской области, организация и обеспечение работы туристического портала городского округа город Арзамас в официальной сети Интернет | Департамент торговли и туризма | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - | - | нет |
| 3.1. | Наименование непосредственного результата 1.3.1 Непосредственный результат не заложен | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Мероприятие 1.4. Обеспечение туристской навигации | Департамент торговли и туризма | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - | - | нет |
| 4.1. | Наименование непосредственного результата 1.4.1 Непосредственный результат не заложен | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Мероприятие 2.1. Формирование событийного календаря | Департамент торговли и туризма | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - | - | нет |
| 5.1. | Наименование непосредственного результата 2.1.1 Количество событийных мероприятий - объектов туристского интереса | - | - | - | - | - | 10 | 16 | 160 % |  |
| 6. | Мероприятие 2.2. #### Организация и проведение рекламно-информационных туров для региональных, российских СМИ, туроператоров | Департамент торговли и туризма | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - | - | нет |
| 6.1. | Наименование непосредственного результата 2.2.1. Количество проведенных рекламно-информационных туров для региональных, российских СМИ, туроператоров | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 300% | - |
| 7. | Мероприятие 2.3. Организация и проведение туристских конференций, конкурсов, выставок и прочих мероприятий | Департамент торговли и туризма | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - | - | нет |
| 7.1. | Наименование непосредственного результата 2.3.1. Непосредственный результат не заложен | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Мероприятие 2.4. Разработка и издание рекламно-информационных материалов о туристском потенциале Арзамаса | Департамент торговли и туризма | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - | - | нет |
| 8.1. | Наименование непосредственного результата 2.4.1. Количество изданных рекламно-информационных материалов | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 300% | - |
| 9. | Мероприятие 2.5. Приобретение выставочного оборудования, сувенирных изделий для продвижения туристского продукта Арзамаса на выставках, воркшопах и проч. | Департамент торговли и туризма | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - | - | нет |
| 9.1. | Наименование непосредственного результата 2.5.1. Непосредственный результат не заложен | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Мероприятие 2.6. Обучение сотрудников учреждений культуры | Департамент культуры администрации города Арзамаса | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - | - | Мероприятие завершено в 2023 г. |
| 10.1. | Наименование непосредственного результата 2.6.1. Непосредственный результат не заложен | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Мероприятие 2.7. Организация проведения мероприятия событийного туризма «Гастрономический фестиваль «Арзамасский трактирщик» | Департамент торговли и туризма | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - | - | нет |
| 11.1. | Наименование непосредственного результата 2.7.1. Непосредственный результат не заложен | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Мероприятие 2.8. Содержание и обеспечение деятельности АНО «Агентство гостеприимства и развития территорий «Арзамас 450» | Департамент торговли и туризма | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - | - | нет |
| 12.1. | Наименование непосредственного результата 2.8.1. Количество мероприятий по повышению туристической привлекательности г.о.г.Арзамас Нижегородской области | - | - | - | - | - | 10 | 13 | 130% |  |
| 13. | Мероприятие 2.9. Формирование имущественного взноса Учредителя АНО «Агентство гостеприимства и развития территорий «Арзамас 450» | Департамент торговли и туризма | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - | - | нет |
| 13.1. | Наименование непосредственного результата 2.9.1. Непосредственный результат не заложен | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Мероприятие 3.1. Ведение реестра субъектов туристской индустрии | Департамент торговли и туризма | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - | - | нет |
| 14.1. | Наименование непосредственного результата 3.1.1. Количество коллективных средств размещения | - | - | - | - | - | 26 | 29 | 112% | - |
| 15. | Мероприятие 3.2. Информирование и оказание организационной, методической помощи хозяйствующим субъектам туристской инфраструктуры в целях повышения качества услуг, получения ими мер поддержки | Департамент торговли и туризма | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - | - | нет |
| 15.1. | Наименование непосредственного результата 3.2.1. Непосредственный результат не заложен | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Мероприятие 3.3. Содействие в организации работы туристско-информационного центра в городском округе город Арзамас | Департамент торговли и туризма | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - | - | нет |
| 16.1. | Наименование непосредственного результата 3.3.1. Непосредственный результат не заложен | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17. | Мероприятие 3.4. Предоставление субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат на изготовление и установку вывесок в соответствии с архитектурно-художественной концепцией внешнего облика улиц и территорий городского округа город Арзамас | Департамент торговли и туризма | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - | - | нет |
| 17.1. | Наименование непосредственного результата 3.4.. Непосредственный результат не заложен | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18. | Мероприятие 4.1.Федеральный проект «Развитие туристической инфраструктуры» | Департамент строительства | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - | - | Мероприятие завершено в 2023 г. |
| 18.1. | Мероприятие 4.1.1. Реконструкция площади Соборной и прилегающих территорий и улиц (ул. Гостиный ряд) | Департамент строительства | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - | - | Мероприятие завершено в 2023 г. |
| 18.1.1. | Наименование непосредственного результата 4.1.1.1. Непосредственный результат не заложен | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18.2. | Мероприятие 4.1.2. Реконструкция улиц городского округа город Арзамас (ул. К. Маркса) | Департамент строительства | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - | - | Мероприятие завершено в 2023 г. |
| 18.2.1. | Наименование непосредственного результата 4.1.2.1. Непосредственный результат не заложен | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19. | Мероприятие 4.2. Строительство инфраструктуры транспортно-пересадочных узлов «Арзамас-1» и «Арзамас-2» | Комитет имущественных отношений Департамент строительства | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - | - | Мероприятие завершено в 2024 г. |
| 19.1. | Наименование непосредственного результата 4.2.1. Непосредственный результат не заложен | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Мероприятие 4.3. Сохранение объекта культурного наследия "Водонапорная башня" | Департамент строительства | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - | - | Кассовое исполнение мероприятия 50% ввиду переноса администрацией г.ог. Арзамас сроков начала исполнения контракта на 10 мая (после 80-летия со Дня Победы) |
| 20.1 | Наименование непосредственного результата 4.3.1. Непосредственный результат не заложен | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

#### Раздел 3 отчета. Итоги реализации муниципальной программы, достигнутые за 2025 год

#### Таблица 3. Сведения о достижении значений индикаторов

и непосредственных результатов муниципальной программы

| N п/п | Индикатор достижения цели Программы/непосредственный результат (наименование) | Ед. измерения | Значения индикатора достижения цели Программы/непосредственного результата муниципальной программы |  |  | Степень исполнения, % | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Программа «Развитие туризма в городском округе город Арзамас Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Индикатор 1. Количество туристов, посетивших городской округ город Арзамас Нижегородской области (размещенных в КСР) | чел. | 62454 (оценочный по данным КСР) | 50000 | 67 566 (оценочный по данным КСР) | 135 % |  |
| 2. | Индикатор 2. в том числе количество иностранных туристов | чел. | 1167 (оценочный по данным КСР) | 350 | 857 (оценочный по данным КСР) | 245 % |  |
| 3. | Индикатор 3. Загруженность коллективных средств размещения (КСР) | % | 52% (оценочный по данным КСР) | 35 | 55% (оценочный по данным КСР) | 157 % |  |
| 4. | Непосредственный результат 1 Количество коллективных средств размещения (КСР) | ед. | 25 | 26 | 29 | 112 % |  |
| 5. | Непосредственный результат 2. Количество событийных мероприятий – объектов туристского интереса | ед. | 10 | 10 | 16 | 160 % |  |
| 6. | Непосредственный результат 3. Количество изданных рекламно-информационных материалов | ед. | 2 | 1 | 3 | 300% |  |
| 7. | Непосредственный результат 4. Количество проведенных рекламно-информационных туров для СМИ туроператоров | ед. | 2 | 2 | 6 | 300 % |  |
| 8. | Непосредственный результат 5. Количество мероприятий по повышению туристической привлекательности г.о.г.Арзамас Нижегородской области | ед. | 5 | 10 | 13 | 130% |  |

Раздел 4 отчета. Информация об изменениях, вносимых в муниципальную программу

В 2025 году в муниципальную программу «Развитие туризма в городском округе город Арзамас Нижегородской области» внесены следующие изменения:

- приведение в соответствие с решением городской Думы городского округа город Арзамас Нижегородской области от 20.12.2024 г. №556 «О

бюджете городского округа город Арзамас на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»

Изменения внесены Постановлением администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области № 475 от 10.02.2025 года.

- приведение в соответствие с решениями городской Думы городского округа город Арзамас Нижегородской области Арзамас Нижегородской области от 28.02.2025 №581, от 29.04.2025 № 616, от 29.05.2025 №625 «О внесении изменений в решение городской Думы городского округа город Арзамас Нижегородской области от 20.12.2024 г.№556 «О бюджете городского округа город Арзамас на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»

Изменения внесены Постановлением администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области № 2255 от 11.06.2025 года.

- приведение в соответствие с постановлением администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области от 10.07.2025 №2655 «О продлении срока реализации муниципальных программ городского округа город Арзамас Нижегородской области»

Изменения внесены Постановлением администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области № 4119 от 21.10.2025 года.

- приведение в соответствие с решением городской Думы городского округа город Арзамас Нижегородской области от 27.10.2025 № 693 «О внесении изменений в решение городской Думы городского округа город Арзамас Нижегородской области от 20.12.2024 г. №556 «О бюджете городского округа город Арзамас на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»

Изменения внесены Постановлением администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области № 5274 от 24.12.2025 года.

Раздел 5 отчета. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.

В ходе реализации муниципальной Программы обеспечено выполнение намеченных мероприятий и планов, созданы реальные предпосылки для дальнейшего развития отрасли.

По итогам реализации муниципальной программы «Развитие туризма в городском округе город Арзамас Нижегородской области» в 2025 году все индикаторы и целевые показатели достигнуты.

Учитывая, что приоритетным видом туризма является познавательный туризм, важная часть которого - событийный туризм, рост количества значимых культурно-массовых мероприятий, в том числе регионального уровня, требует увеличения финансирования.

Основная перспектива работы– развитие туристической инфраструктуры города путем активного вовлечения в туристскую деятельность субъектов туриндустрии.

Оценка эффективности

#### реализации мероприятий муниципальной подпрограммы

#### «Развитие туризма в городском округе город Арзамас Нижегородской области»

за 2025 год.

СВОДНАЯ ФОРМА

ПО ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование муниципальной программы: «Развитие туризма в городском округе город Арзамас Нижегородской области»

Разработчик-координатор муниципальной программы: Департамент торговли и туризма администрации городского округа город Арзамас

Отчетный период: за 2025 год___

| Наименование критерия | Информация о расчете критерия | Значение критерия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| K1 пп - оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов) Z1 = 0,2 | К1 пп = Мв / М, где К1 пп - степень реализации мероприятий; Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году; М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году. К1 пп = 16/17=0,94 | 0,94 |  |
| К 2 пп – оценка степени соответствия запланированному уровню расходов Z2 = 0,3 | К2 пп = Зф / Зп, где: К2 пп - степень соответствия запланированному уровню расходов; Зф - фактические расходы на реализацию программы в отчетном году; Зп - плановые расходы на реализацию программы в отчетном году. К2 пп = 52472,10 / 81472,83= 0,64 | 0,64 |  |
| Имп – оценка степени достижения индикаторов цели программы | Имп = ЗИфакт / ЗИплан где: Имп - степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи программы; ЗИфакт - значение индикатора, характеризующего цели и задачи программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода; ЗИплан - плановое значение индикатора, характеризующего цели и задачи программы. Имп 1 = 67566/50 000=1,35 Имп 2 = 857/350=2,45 Имп 3 = 55/35=1,57 | 1,35 2,45 1,57 |  |
| К 4 пп – оценка степени реализации программы Z3 = 0,5 | К4 пп = 1N Ипп/N, где: К4 пп - степень реализации программы; Ипп - степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи программы; N - число индикаторов, характеризующих цели и задачи программы. При использовании данной формулы в случаях, если К4 пп > 1, значение К4 пп принимается равным 1 К4 пп = (1,35 + 2,45 + 1,57) / 3=1,79 | Согласно методике оценки эффективности, если значение К4>1, то она принимается равной 1 1 |  |
| R пп – оценка эффективности реализации программы | Rмп = К1*Z1 + K2*Z2 + К4*Z3 =0,94*0,2+0,64*0,3+1*0,5=0,19+0,19+0,5=0,88 | 0,88 |  |
| Качественная характеристика программы | Rмп > 0,88 средняя |  |  |

## Директор департамента торговли и туризма    ____________     Киселева Л.В.

## (подпись)                    (ФИО)

## Согласовано

## Заместитель главы администрации города

## по экономическому развитию и туризму

## ______________________ А.В. Матвеев