Сводный годовой доклад

о ходе реализации и об оценке эффективности реализации

муниципальных программ городского округа

город Арзамас Нижегородской области за 2025 год

В соответствии с Перечнем муниципальных программ городского округа город Арзамас Нижегородской области, утверждённым постановлением администрации города Арзамаса от 21.04.2021 № 490 (с учетом последующих изменений) в 2025 году на территории муниципального образования реализовывались 27 муниципальных программ.

Муниципальные программы сформированы исходя из принципа соответствия планируемых к реализации программных мероприятий целям и задачам муниципальной программы. Особое внимание при реализации муниципальных программ уделялось достижению целевых показателей (индикаторов), характеризующих изменение уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности.

В соответствии с решением городской Думы городского округа город Арзамас Нижегородской области от 20.12.2024 № 556 «О бюджете городского округа город Арзамас на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» на 2025 год были запланированы бюджетные ассигнования на реализацию 25 муниципальных программ на общую сумму 7 489,098 млн рублей.

В 2025 году расходная часть бюджета городского округа сформирована в отношении муниципальных программ в следующих сферах муниципального управления: в социальной сфере – 5; в сфере ЖКХ – 6; в сфере безопасности – 3; в сфере малого и среднего предпринимательства – 1; в сфере управления муниципальной собственностью – 1, в сфере управления муниципальными финансами – 1, в сфере муниципальной службы – 1, в сфере информационного общества – 1, в сфере охраны окружающей среды – 1, в сфере туризма -1, в сфере развития агропромышленного комплекса – 1, использования и охраны земель – 1,  комплексного развития сельских территорий – 1, развития местного самоуправления – 1.

В течение года разработчиками – координаторами муниципальных программ осуществлялось внесение изменений в муниципальные программы. Основные изменения связаны с приведением объемов финансирования муниципальных программ в соответствие с объемами бюджетных ассигнований на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годы.

В соответствии с решением городской Думы городского округа город Арзамас Нижегородской области от 24.12.2025 № 717 «О внесении изменений в решение городской Думы городского округа город Арзамас Нижегородской области от 20.12.2024 года № 556 «О бюджете городского округа город Арзамас на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» бюджетные ассигнования на реализацию муниципальных программ по 2025 году были уточнены и составили 8 180,659 млн рублей, т.е. 109,2 % от первоначального плана на 2025 год.

Фактические расходы бюджета городского округа на реализацию мероприятий муниципальных программ в 2025 году составили в сумме 7 801,51 млн рублей, т.е. 95,4 % от уточненного плана ассигнований на 2025 год.

В 2025 году наибольшая доля финансирования приходилась на муниципальные программы:

- «Развитие образования городского округа город Арзамас Нижегородской области» – 58,87% от общего объема финансирования по муниципальным программам;

- «Развитие культуры городского округа город Арзамас Нижегородской области» – 9,34%;

- «Развитие дорожного хозяйства городского округа город Арзамас Нижегородской области – 7,81%;

- «Обеспечение граждан городского округа город Арзамас Нижегородской области доступным и комфортным жильем» – 5,78%;

- «Развитие физической культуры и спорта городского округа город Арзамас Нижегородской области» – 3,56%;

- Благоустройство территории городского округа город Арзамас Нижегородской области» – 3,38%;

- «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа город Арзамас Нижегородской области» – 1,73%;

- «Развитие агропромышленного комплекса городского округа город Арзамас Нижегородской области» – 1,33%;

- «Формирование современной городской среды городского округа город Арзамас Нижегородской области» – 1,03%.

С целью определения качества реализации муниципальных программ, в соответствии Методикой оценки эффективности муниципальных программ города Арзамаса Нижегородской области по каждой муниципальной программе разработчиками-координаторами была проведена оценка эффективности её реализации по итогам их исполнения за 2025 год.

По итогам исполнения муниципальных программ в 2025 году высокую оценку эффективности реализации имеют 21 муниципальная программа, среднюю оценку эффективности – 3 муниципальные программы, удовлетворительную оценку эффективности – 1 муниципальная программа.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ 
городского округа город Арзамас за 2025 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Разработчик-координатор муниципальной программы | Числовое значение оценки эффективности реализации муниципальной программы | Качественная характеристика муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Развитие физической культуры и спорта городского округа город Арзамас Нижегородской области | Департамент по физической культуре и спорту | 1,01 | высокая |
| 2. | Развитие дорожного хозяйства городского округа город Арзамас Нижегородской области | Департамент ЖКХ, городской инфраструктуры и благоустройства | 1,0 | высокая |
| 3. | Развитие образования городского округа город Арзамас Нижегородской области | Департамент образования | 1,0 | высокая |
| 4. | Развитие культуры городского округа город Арзамас Нижегородской области | Департамент культуры | 1,0 | высокая |
| 5. | Развитие местного самоуправления в городском округе город Арзамас Нижегородской области | Департамент территориального развития | 1,0 | высокая |
| 6. | Развитие информационного общества в городском округе город Арзамас Нижегородской области | Отдел по связям с общественностью | 1,0 | высокая |
| 7. | Развитие муниципальной службы в городском округе город Арзамас Нижегородской области | Департамент организационно-кадровой работы | 0,99 | высокая |
| 8. | Молодежь городского округа город Арзамас Нижегородской области в XXI веке | Управление молодежной политики | 0,99 | высокая |
| 9. | Формирование современной городской среды городского округа город Арзамас Нижегородской области | Департамент ЖКХ, городской инфраструктуры и благоустройства | 0,99 | высокая |
| 10. | Обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности и профилактики правонарушений на территории городского округа город Арзамас Нижегородской области | Департамент организационно-кадровой работы | 0,99 | высокая |
| 11. | Комплексное развитие сельских территорий городского округа город Арзамас Нижегородской области | Департамент сельского хозяйства | 0,99 | высокая |
| 12. | Благоустройство территории городского округа город Арзамас Нижегородской области | Департамент ЖКХ, городской инфраструктуры и благоустройства | 0,98 | высокая |
| 13. | Развитие малого и среднего предпринимательства и торговли в городском округе город Арзамас Нижегородской области | Департамент торговли и туризма | 0,97 | высокая |
| 14. | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа город Арзамас Нижегородской области | Департамент организационно-кадровой работы | 0,97 | высокая |
| 15. | Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа город Арзамас Нижегородской области | Департамент финансов администрации | 0,94 | высокая |
| 16. | Обеспечение устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунального хозяйства городского округа город Арзамас Нижегородской области | Департамент ЖКХ, городской инфраструктуры и благоустройства | 0,93 | высокая |
| 17. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Арзамас Нижегородской области | Департамент ЖКХ, городской инфраструктуры и благоустройства | 0,91 | высокая |
| 18. | Обеспечение выполнения мероприятий мобилизационной подготовки и мобилизационного людского резерва в городском округе город Арзамас Нижегородской области | Сектор мобилизационной работы | 0,90 | высокая |
| 19. | Обеспечение граждан городского округа город Арзамас Нижегородской области доступным и комфортным жильем | Жилищный отдел | 0,90 | высокая |
| 20. | Развитие агропромышленного комплекса городского округа город Арзамас Нижегородской области | Департамент сельского хозяйства | 0,90 | высокая |
| 21. | Использование и охрана земель на территории городского округа город Арзамас Нижегородской области | Департамент сельского хозяйства | 0,90 | высокая |
| 22. | Развитие туризма на территории городского округа город Арзамас Нижегородской области | Департамент торговли и туризма | 0,88 | средняя |
| 23. | Охрана окружающей среды городского округа город Арзамас Нижегородской области | Отдел по экологии и охране природы | 0,80 | средняя |
| 24. | Управление и распоряжение муниципальной собственностью городского округа город Арзамас Нижегородской областью | Комитет имущественных отношений | 0,80 | средняя |
| 25. | Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории городского округа город Арзамас Нижегородской области | Департамент ЖКХ, городской инфраструктуры и благоустройства | 0,71 | удовлетворительная |