АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД АРЗАМАС

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в муниципальную программу

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Арзамас Нижегородской области», утвержденную постановлением администрации города Арзамаса от 09.12.2021 № 1712.

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области от 10.07.2025 №2655:

- Внести изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Арзамас Нижегородской области», утвержденную постановлением администрации города Арзамаса от 09.12.2021 № 1712, изложив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

- Отделу по связям с общественностью администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области (О.И. Маценко) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете «Арзамасские новости» и размещение на официальном сайте администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области.

- Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения возникшие с 01.01.2026г.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области А.В. Матвеева.

Мэр города Арзамаса		А.А.Щелоков

Приложение

к постановлению администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области от__________№______

«Приложение

к постановлению администрации города Арзамаса

от 30.12.2021 № 1845

Муниципальная программа

«Развитие туризма в городском округе город

Арзамас Нижегородской области»

1. Паспорт муниципальной программы «Развитие туризма в городском

округе город Арзамас Нижегородской области»

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Развитие туризма в городском округе город Арзамас Нижегородской области», далее – муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание для разработки муниципальной программы | Бюджетный Кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»; Закон Нижегородской области от 12.02.2008 № 8-З «О туристской деятельности на территории Нижегородской области»; Закон Нижегородской области от 05.12.2008 № 171-З «О развитии малого и среднего предпринимательства в Нижегородской области»; Распоряжение Правительства РФ от 28.03.2019 № 552-р «Об утверждении перечня мероприятий по развитию паломническо-туристического кластера «Арзамас - Дивеево – Саров» Нижегородской области»; Приказ Министерства культуры Российской Федерации, Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.07.2010 N 418/339 г. Москва "Об утверждении перечня исторических поселений"; Устав городского округа город Арзамас Нижегородской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация городского округа город Арзамас Нижегородской области (далее –администрация городского округа город Арзамас) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработчик- координатор муниципальной программы | Департамент торговли и туризма администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы | Отдел по учету и отчетности администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области; Департамент культуры администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области; Департамент строительства администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области; Комитет имущественных отношений администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники муниципальной программы | Отдел по связям с общественностью администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области; Департамент культуры администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области; Департамент по физической культуре и спорту администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области; Департамент жилищно-коммунального хозяйств, городской инфраструктуры и благоустройства администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области; Автономная некоммерческая организация «Арзамасский Центр развития предпринимательства»; Автономная некоммерческая организация «Агентство гостеприимства и развития территорий «Арзамас 450»; АФ ННГУ им. Лобачевского, психолого-педагогический факультет (по согласованию); Общественные организации (по согласованию). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы | Формирование условий по развитию туризма на территории городского округа город Арзамас Нижегородской области, сохранение культурно-исторического наследия Арзамаса, формирование имиджа городского округа город Арзамас Нижегородской области как территории, благоприятной для въездного и внутреннего туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | Создание системы информирования туристов для обеспечения удобства пребывания и навигации на территории городского округа город Арзамас Нижегородской области. Содействие формированию качественного туристского продукта и продвижению Арзамасского туристского продукта на региональный, российский туристский рынок. Содействие в развитии туристской инфраструктуры, создании новых рабочих мест в сфере туристических услуг. Строительство и реконструкция объектов туристической инфраструктуры в рамках развития паломническо-туристического кластера «Арзамас-Саров-Дивеево». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2022-2028 годы. Программа реализуется в 1 этап. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа город Арзамас Нижегородской области | Тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование муниципальной программы | Годы |  |  |  |  |  |  |  | Всего за период реализации Программы |  |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |
|  | Всего по муниципальной программе «Развитие туризма в городском округе город Арзамас Нижегородской области» | 6687, 97 | 8459, 77 | 14051,63 | 22813,30 | 16470,40 | 16320,40 | 16320,40 |  | 101123,87 |  |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в разрезе соисполнителей) | Источники финансирования | Тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Годы |  |  |  |  |  |  |  | Всего за период реализации Программы |  |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |
| Разработчик-координатор Департамент торговли и туризма администрации городского округа город Арзамас | Всего, в т.ч.: | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  | Местный бюджет, в т.ч. | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  | Капвложения | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  | Прочие расходы | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  | Областной бюджет, в т.ч. | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  | Капвложения | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  | Прочие расходы | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  | Федеральный бюджет, в т.ч. | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  | Капвложения | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  | Прочие расходы | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  | Прочие источники, в т.ч. | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  | Капвложения | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  | Прочие расходы | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
| Соисполнитель Отдел по учету и отчетности администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области | Всего, в т.ч.: | 395,07 | 562,00 | 12272,00 | 20847,30 | 16320,40 | 16320,40 | 16320,40 |  | 83037,57 |  |
|  | Местный бюджет, в т.ч. | 395,07 | 562,00 | 12272,00 | 20847,30 | 16320,40 | 16320,40 | 16320,40 |  | 83037,57 |  |
|  | Капвложения | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  | Прочие расходы | 395,07 | 562,00 | 12272,00 | 20847,30 | 16320,40 | 16320,40 | 16320,40 |  | 83037,57 |  |
|  | Областной бюджет, в т.ч. | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  | Капвложения | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  | Прочие расходы | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  | Федеральный бюджет, в т.ч. | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  | Капвложения | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  | Прочие расходы | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  | Прочие источники, в т.ч. | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  | Капвложения | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  | Прочие расходы | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
| Соисполнитель Департамент культуры администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области | Всего, в т.ч.: | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 180,00 |  |
|  | Местный бюджет, в т.ч. | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 180,00 |  |
|  | Капвложения | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |
|  | Прочие расходы | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 180,00 |  |
|  | Областной бюджет, в т.ч. | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  | Капвложения | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  | Прочие расходы | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  | Федеральный бюджет, в т.ч. | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  | Капвложения | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  | Прочие расходы | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  | Прочие источники, в т.ч. | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  | Капвложения | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  | Прочие расходы | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
| Соисполнитель Департамент строительства администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области | Всего, в т.ч.: | 424272,92 | 243124,73 | 55511,13 | 58216,93 | 8549,90 | 0,00 | 0,00 |  | 789675,61 |  |
|  | Местный бюджет, в т.ч. | 6110,66 | 7761,64 | 1779,63 | 1966,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |  | 17767,93 |  |
|  | Капвложения | 6110,66 | 7761,64 | 1779,63 | 1966,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |  | 17767,93 |  |
|  | Прочие расходы | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  | Областной бюджет, в т.ч. | 156668,96 | 235363, 09 | 53731,50 | 56250,00 | 8399,90 | 0,00 | 0,00 |  | 510414,38 |  |
|  | Капвложения | 156668,96 | 235363, 09 | 53731,50 | 56250,93,00 | 8399,90 | 0,00 | 0,00 |  | 510414,38 |  |
|  | Прочие расходы | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  | Федеральный бюджет, в т.ч. | 261493,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 261493,30 |  |
|  | Капвложения | 261493,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 261493,30 |  |
|  | Прочие расходы | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  | Прочие источники, в т.ч. | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  | Капвложения | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  | Прочие расходы | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
| Соисполнитель Комитет имущественных отношений администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области | Всего, в т.ч.: | 9224,88 | 4612,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 13837,32 |  |
|  | Местный бюджет, в т.ч. | 92,24 | 46,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 138,37 |  |
|  | Капвложения | 92,24 | 46,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 138,37 |  |
|  | Прочие расходы | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  |
|  | Областной бюджет, в т.ч. | 9132,64 | 4566,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 13698,95 |  |
|  | Капвложения | 9132,64 | 4566,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 13698,95 |  |
|  | Прочие расходы | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  | Федеральный бюджет, в т.ч. | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  | Капвложения | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  | Прочие расходы | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  | Прочие источники, в т.ч. | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  | Капвложения | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  | Прочие расходы | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
| Итого по муниципальной программе | Всего, в т.ч.: | 433982,87 | 248389, 17 | 67783,13 | 79064,23 | 24870,30 | 16320,40 | 16320,40 |  | 886730,50 |  |
|  | Местный бюджет, в т.ч. | 6687,97 | 8459,77 | 14051,63 | 22813,30 | 16470,40 | 16320,40 | 16320,40 |  | 101123,87 |  |
|  | Капвложения | 6202,90 | 7807,77 | 1779,63 | 1966,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |  | 17906,30 |  |
|  | Прочие расходы | 485,07 | 652,00 | 12272,00 | 20847,30 | 16320,40 | 16320,40 | 16320,40 |  | 83217,57 |  |
|  | Областной бюджет, в т.ч. | 165801,60 | 239929, 40 | 53731,50 | 56250,93 | 8399,90 | 0,00 | 0,00 |  | 524113,33 |  |
|  | Капвложения | 165801,60 | 239929, 40 | 53731,50 | 56250,93 | 8399,90 | 0,00 | 0,00 |  | 524113,33 |  |
|  | Прочие расходы | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  | Федеральный бюджет, в т.ч. | 261493,30 | - | - | - | - | - | - |  | 261493,30 |  |
|  | Капвложения | 261493,30 | - | - | - | - | - |  |  | 261493,30 |  |
|  | Прочие расходы | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  |
|  | Прочие источники, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  |
|  | Капвложения | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  |
|  | Прочие расходы | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  |
| Индикаторы достижения цели муниципальной программы | Наименование индикатора |  |  |  |  | Ед. изм. |  | По состоянию на 31.12.2028 |  |  |  |
|  | Количество туристов, посетивших городской округ город Арзамас Нижегородской области (размещенных в КСР) |  |  |  |  | Чел. |  | 65000 |  |  |  |
|  | В том числе количество иностранных туристов |  |  |  |  | Чел. |  | 400 |  |  |  |
|  | Загруженность коллективных средств размещения (КСР) |  |  |  |  | % |  | 40 |  |  |  |
| Управление муниципальной программой и механизм её реализации | Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляет департамент торговли и туризма администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области совместно с соисполнителями. Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляет администрация городского округа город Арзамас в лице заместителя главы администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области. Мониторинг реализации муниципальной программы и оценку эффективности её реализации осуществляет департамент торговли и туризма администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области совместно с соисполнителями в порядке и сроки, устанавливаемые нормативными правовыми актами администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Текстовая часть муниципальной программы

2.1. Характеристика текущего состояния

Муниципальная программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» от 24.11.1996 № 132-ФЗ, Законом Нижегородской области от 12.02.2008 года № 8-З «О туристской деятельности на территории Нижегородской области» и другими федеральными, областными и муниципальными правовыми актами.

Программа является взаимоувязанным по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплексом мероприятий, направленным на решение задач в сфере развития туризма в городском округе город Арзамас Нижегородской области.

Согласно Распоряжению Правительства РФ от 28.03.2019 года № 552-р «Об утверждении перечня мероприятий по развитию паломническо-туристического кластера «Арзамас - Дивеево – Саров» Нижегородской области в Арзамасе реализуются мероприятия, направленные на развитие туристского потенциала города.

В настоящее время развитие туризма является одним из важных факторов оживления экономики, оказывая стимулирующее воздействие на развитие таких сфер экономической деятельности, как услуги коллективных средств размещения, транспорт, торговля, производство сувенирной продукции, общественное питание и др.

К факторам, сдерживающим развитие туризма в городском округе город Арзамас Нижегородской области, относятся:

- неудовлетворительное состояние объектов историко-культурного наследия,

- недостаточный уровень развития туристской инфраструктуры, в том числе гостиниц, дополнительных услуг и прочее,

- отсутствие системы пешеходной туристской навигации, - недостаточное развитие комфортной городской среды.

Целью деятельности администрации городского округа город Арзамас в сфере туризма является создание и обеспечение условий для повышения туристской привлекательности городского округа Арзамаса Нижегородской области, способствующей социально-экономическому развитию городского округа, которая может быть достигнута при наличии:

- совершенной нормативной правовой базы;

- эффективной муниципальной политики в сфере развития туризма.

Общие положения

Городской округ город Арзамас Нижегородской области находится в 112 км к югу от областного центра - Нижнего Новгорода, является центром юга Нижегородской области. Официальное летоисчисление Арзамас ведет с 1578 года – с первого упоминания в документах, хотя более точной датой можно назвать 1552 год – во время третьего похода на Казань царь Иван Грозный основал на месте современного Арзамаса крепость для защиты юго-восточных рубежей Руси. С XVII века Арзамас приобретает значение важного транзитного пункта на пути из Москвы в юго-восточные районы страны. В это время в городской части формируется торгово-ремесленная часть с развитым кожевенным, скорняжным, салотопенным, войлочным производством. Знаменитая арзамасская «юфть булгара» вывозилась в Англию, Францию, Германию. Арзамас был известен искусными резчиками по дереву и мастерицами-золотошвейками.

В XVIII веке через Арзамас проходили важнейшие торговые тракты — Московский, Нижегородский, Симбирский, Саратовский, Тамбовский, «большая дорога на Макарьев» и другие. В это время бурно развивалась торговля. Период небывалого расцвета вошел в историю Арзамаса как «золотой век», который длился почти столетие, начиная с середины XVIII века. Богатеющее купеческое сословие не скупилось жертвовать деньги на строительство храмов. В связи с этим развивалось иконописное ремесло, которое со временем переросло в искусство и положило начало Арзамасской школе живописи (1802-1862) под руководством академика живописи А.В. Ступина. Это была первая художественная школа в России, в которой учились и крепостные. Из стен школы вышли известные художники - В. Перов, Н. Алексеев, В. Раев, И. Горбунов, Н. Рачков, К. Макаров и др. Наследие Ступинской школы составляет множество прекрасных полотен, фресок‚ росписей, украшающих памятники русского зодчества и хранящихся в лучших музеях страны.

С Арзамасской землей тесно связана жизнь и творчество писателей А. Гайдара, М. Горького, В. Вахтерова, М. Жуковой, А. Плотникова, Н. Рачкова, М. Шестерикова и др.

В разные периоды своей долгой истории Арзамасская земля находила чем о себе заявить на всю Россию: за несколько столетий сложилось несколько устойчивых словосочетаний с прилагательным «арзамасский»: лук, гуси, валенки, золотное шитье. Это своеобразные бренды, которые хранят в себе историю территории. Несмотря на то, что многое было утрачено, городской округ город Арзамас Нижегородской области и сегодня обладает богатейшим историко-культурным наследием и представляет большой интерес для туристов.

Туристский потенциал

Городской округ город Арзамас Нижегородской области входит в перечень исторических поселений федерального значения. Он является центром юга Нижегородской области и входит в состав туристской зоны «Центр России» (Верхневолжский район), являющейся самой густонаселенной частью страны с развитой сетью дорог. Арзамасская земля обладает значительным туристским потенциалом: выгодное местоположение с наличием экологически чистых зон, богатая история, уникальные историко-культурные достопримечательности, наличие народно-художественных промыслов, разветвленная транспортная инфраструктура. Арзамас находится на пути следования межрегиональных туристических маршрутов в Б. Болдино и паломнического – в Дивеево. В Арзамасе функционируют два железнодорожных вокзала – Арзамас-1 и Арзамас-2, являющиеся точками входа, автостанция.

Гостиничная сфера представлена 28 КСР (гостиницы и аналогичные средства размещения). Общее количество номеров - 466 с 1314 койко/местами. В Арзамасе функционируют 83 предприятия общественного питания открытого типа, в меню десяти кафе и ресторанов включены блюда аутентичной кухни. В городском округе активно работают ремесленники (более 20 человек), которые изготавливают сувенирную продукцию. Сообщество экскурсоводов представлено музейными работниками и самостоятельными экскурсоводами (общее число более 30 человек).

В городе активно реализуются проекты по созданию комфортной городской среды: масштабные работы по благоустройству улицы К. Маркса, ул. Гостиный ряд, площади Соборной, Ленинского садика, городского парка культуры и отдыха имени А.П. Гайдара и др.

Ресурсы культурно-познавательного туризма

Городской округ город Арзамас Нижегородской по праву можно назвать городом-музеем - 11 музеев, среди которых уникальные для России - музей Русского патриаршества, музей «Арзамасский валенок», музей горного дела, геологии и спелеологии в действующей шахте. Городской округ город Арзамас Нижегородской позиционируется как город Гайдара – с Арзамасской землей тесно связана судьба и творчество детского советского писателя. Интересные факты жизни Аркадия Голикова, семейные раритеты составляют основу экспозиций литературного музея А.П. Гайдара, мемориально-бытового дома-музея А.П. Гайдара. На территории городского округа город Арзамас Нижегородской находятся более 160 памятников истории, культуры и архитектуры, в том числе объекты культурного наследия федерального и регионального значения.

К ресурсам культурно-познавательного туризма относятся учреждения культуры (театр драмы, музыкальный колледж, детские музыкальные школы, центральная городская библиотека с сетью филиалов, дома культуры), наличие талантливых мастеров декоративно-прикладного творчества.

Туристов привлекают:

- архитектурные ансамбли зданий (площадь Соборная, ул. Гостиный ряд),

- ул. К. Маркса (бывшая ул.Сальникова),

- водонапорная башня (ул. Калинина),

- смотровые площадки на ул. Верхняя Набережная и пл. Соборной,

- памятники известным людям, жизнь которых связана с городским округом, писателю М. Горькому, почетным гражданам г. Арзамаса - академику живописи А.

Ступину, детскому писателю А. Гайдару, патриарху Сергию (Страгородскому) и др.,

- архитектура каменных и деревянных особняков, усадеб,

- резные наличники частных домов,

- особняк графов Салтыковых (сейчас – музейно-выставочный центр) р/п Выездное,

- место казни казаков Степана Разина в районе Ивановских бугров, - мемориал памяти погибшим арзамасцам при взрыве на ст. Арзамас-1, - Пустынские и Морозовские озера и др.

Из современных объектов показа у гостей города пользуются популярностью копии мировых шедевров – Тауэрского моста и Эйфелевой башни, на ул. 9 Мая, Шуховская башня на пересечении улиц Космонавтов и Коммунистов.

Еще одна культурная страница земли Арзамасской – старообрядчество. Туристы могут интересно провести свой досуг и погрузиться в аутентичную атмосферу старообрядчества через познание жизненного уклада, традиций, духовной и материальной культуры жителей старообрядческих сел, совершив путешествие «В деревеньку, к лыковым лаптям».

Ресурсы детского туризма

В городском округе город Арзамас Нижегородской созданы условия для развития детского туризма. Музеями города разработаны экскурсионные маршруты для школьников - «Литературный Арзамас», «Путешествие по тропинке детства Аркадия Голикова», тематическая программа «Тропой арзамасского гуся» с подвижными конкурсами и мастер-классами по живописи для школьников от 8 до 13 лет, «В гостях у бургомистра» и др. В экскурсионные маршруты для школьников могут быть включены активности на базе спортивных площадок парка культуры и отдыха им. А.П. Гайдара, ФОК «Звездный» и «Чемпион», экстрим-парка, ФОБ «Снежинка», базы активного отдыха «Пейнтбол сити», конной база «Казачий Хутор», конного клуба «Дуэт» и др.

Ресурсы религиозного туризма

Арзамас – город православный. Многие писатели и видные деятели культуры оставляли положительные отзывы о городе, восхищаясь в первую очередь архитектурой православных храмов. Арзамас является родиной предстоятеля Русской Православной Церкви патриарха Сергия (Страгородского), с ним связано житие святых подвижников Русской Православной церкви – преподобного Серафима Саровского, блаженной Пелагеи Дивеевской, преподобного Антония Радонежского (Медведева), старца Софрония Арзамасского и многих других.

Сегодня в городском округе действуют 43 православных храма, самые известные из них:

- Воскресенский собор, где хранятся иконы 16-17 века – «Воскресение Христово», «Святой мученик Иоанн воин», Животворящий Крест середины 17 века (согласно преданию),

- Николаевский женский монастырь, где пребывает почитаемая в России и за рубежом икона Божией Матери «Избавление от бед страждущих», икона святителя Николая Чудотворца 1580 года, икона «Достойно есть» (рубленая),

- храм Рождества Христова (подворье Серафимо-Дивеевского монастыря) с иконостасом из белого фаянса,

- храм Святого Духа с двумя иконами «Достойно есть», почитаемым образом «Неупиваемая Чаша» (в народе именуется «раненая»), образом святой пр.Олимпиады, Киевской и Арзамасской и др.

- храм в честь Смоленской иконы Божией Матери в р/п Выездное,

- храм в честь Святой Троицы села Вторусское, - деревянная церковь села Костылиха.

- храм в честь пр. Сергия Радонежского (напольная) р/п Выездное.

- Софрониева пустынь.

Арзамас является «преддверием» Дивеева – одного из главных мест паломнического туризма в России, поэтому посещение православных святынь арзамасских храмов входит в программы паломнических и экскурсионных туров российских туроператоров.

Ресурсы событийного туризма

Ежегодно на территории города проводятся десятки мероприятий, приуроченных к разным событиям из жизни города и страны. К событийным мероприятиям – объектам туристского интереса, относится международный фестиваль-конкурс православной и патриотической песни «Арзамасские купола», который собирает более ста участников из всех регионов России, ближнего и дальнего зарубежья и тысячи зрителей. Гостями фестиваля ежегодно становятся видные деятели культуры и искусства, общественные деятели.

Фестивали средневековой истории «Ржавый меч», «Арзамасский валенок», «Картофельный бум», «Медовый Спас», Всероссийский автокросс памяти Героя Советского Союза В. Новикова, первенство России по фехтованию, а всего более 10 мероприятий Арзамаса включены в календарь событийных туристских мероприятий.

В октябре 2021 года по инициативе департамента торговли и туризма впервые на территории города прошел гастрономический фестиваль «Арзамасский трактирщик», который планируется сделать ежегодным. Основные задачи фестиваля – сохранение и развитие гастрономического наследия нашего края, внедрение блюд аутентичной кухни в меню кафе и ресторанов города и района, повышение качества сервиса, обмен положительным опытом, привлечение туристов. Гастрономический фестиваль – призер юбилейной X национальной премии Russian Event Awards 2021.

Ресурсы экологического туризма

Арзамасская земля обладает богатыми природными ресурсами. На территории Пустынского заказника располагается единственный в европейской части России комплекс из глубоководных карстовых озер, связанных в общую систему. Площадь озер насчитывает около 300 га. Пустынские озера отличаются богатством флоры, в которой представлены почти все типичные водные растения средней полосы России.

В последние годы растет интерес к узкоспециализированным видам экологического туризма. Как элемент крестьянского хозяйства широкий интерес вызывает пчеловодство. Экскурсионный маршрут «В гости к пасечнику» включает в себя посещение старообрядческой церкви во имя Параскевы Пятницы, музея «Природа» им. С.И. Трофимова, Пустынского заказника и пасеки. На территории городского округа развита сеть рыболовных угодий, где любители рыбалки могут с пользой для души провести свободное время в живописном месте.

Продвижение городского округа

В целях организации взаимодействия всех заинтересованных лиц для продвижения Арзамаса как привлекательной туристической дестинации с субъектами туриндустрии проведены ряд совещаний по теме «Развитие туристского потенциала города Арзамаса в рамках крупного инвестиционного проекта «Развитие паломническо-туристического кластера «Арзамас-Саров-Дивеево».

Продвижение туристического продукта Арзамаса на российский и международный рынок осуществляется во взаимодействии с Министерством туризма и промыслов Нижегородской области, Нижегородским туристско-информационным центром, АНО «Агентство гостеприимства Нижегородской области», АНО «УК Саровско-Дивеевский кластер» и ООО «Серафимовская земля» по направлениям - разработка информационных туристических материалов, представление информации о социокультурном потенциале Арзамаса (тексты, фотографии, туристические маршруты и прочее), размещение на туристических порталах Нижегородской области информации об объектах туристического интереса, значимых и ярких событиях в Арзамасе, участие в международных туристических выставках.

Информация о туристическом потенциале города размещена в журнале о путешествиях «National Geographic Traveler», в электронной версии журнала «Отдых в России». Разработана красочная полиграфическая продукция – туристические путеводители «Десять причин приехать Арзамас» на русском и английском языках, «Истории из истории Арзамаса», буклет и баннер триптих «Арзамас – соединение времен», «Попробуй Арзамас на вкус», комплект открыток сувенирной продукции «Арзамасский гусь» и др. Туристская полиграфическая продукция представлена в музеях города, отелях, предприятиях общественного питания, на международных туристических выставках Интурмаркет и MITT в г. Москва.

В целях формирования качественного туристского продукта и продвижения арзамасского туристского продукта на региональный, российский туристский рынок совместно с АНО «УК Саровско-Дивеевский кластер», туроператором «Серафимова земля» департамент торговли и туризма проводят рекламно-информационные туры для российских и региональных туроператоров, СМИ в сфере туризма. Совместно с АНО «УК «Саровско-Дивеевский кластер» на территории города разработана и установлена автомобильная туристская навигация (19 локаций, 46 знаков).

В рамках федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» на территории Арзамаса реализуются проекты реконструкции объектов обеспечивающей инфраструктуры.

Для качественного развития инфраструктуры туризма, создания условий для увеличения потока туристов, в том числе иностранных, в 2021-2023г.г. в муниципальную программу включено мероприятие – «обучение сотрудников учреждений культуры» по программе магистратуры «Краеведение и экскурсионная деятельность (со знанием английского языка)».

Вывод: городской округ город Арзамас Нижегородской области обладает большим туристским потенциалом, ресурсы которого позволяют развивать одновременно несколько видов туризма, основными из которых являются культурно-познавательный, религиозный, детский, экологический.

2.2. Цель и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы является формирование условий по развитию туризма на территории городского округа город Арзамас Нижегородской области, сохранение культурно-исторического наследия Арзамаса, формирование имиджа городского округа как территории, благоприятной для въездного и внутреннего туризма.

Задачами, направленными на достижение поставленных целей, являются:

- Создание системы информирования туристов для обеспечения удобства пребывания и навигации на территории городского округа город Арзамас Нижегородской области.

- Содействие формированию качественного туристского продукта и продвижение арзамасского туристского продукта на региональный, российский туристский рынок.

- Содействие в развитии туристической инфраструктуры, создании новых рабочих мест в сфере туристических услуг.

- Реконструкция объектов туристской инфраструктуры в рамках развития паломническо-туристского кластера «Арзамас-Саров-Дивеево».

  - Сроки и этапы реализации муниципальной программы Сроки реализации муниципальной программы 2022-2027 годы.

Муниципальная программа реализуется в один этап.

  - Управление муниципальной программой и механизм ее реализации

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет администрация городского округа город Арзамас в лице заместителя главы администрации городского округа.

По всем мероприятиям муниципальной программы определены ответственные исполнители.

Механизм реализации муниципальной программы основывается на принципах разграничения полномочий и ответственности соисполнителей и участников муниципальной программы.

В целях эффективной реализации муниципальной программы разработчик координатор:

- обеспечивает координацию деятельности ответственных исполнителей программных мероприятий;

- готовит предложения по уточнению объёмов финансирования программных мероприятий при формировании местного бюджета на очередной финансовый год, вносит изменения в муниципальную программу при необходимости в установленном порядке;

- осуществляет в установленные сроки оперативный и программный мониторинг реализации муниципальной программы;

- осуществляет формирование отчетности по исполнению муниципальной программы по установленной форме в установленные сроки.

- ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы. Целями проведения мониторинга являются:

- получение объективной информации о ходе реализации муниципальной программы, о полученных результатах и достижении поставленных целей,

- выявление проблем и трудностей, возникающих при реализации муниципальной программы.

Соисполнители и участники программы предоставляют в департамент торговли и туризма информацию, необходимую для подготовки отчета об исполнении мероприятий муниципальной программы в установленном порядке и в установленный срок:

- в целях проведения оперативного мониторинга реализации муниципальной программы – в срок до 10 июля текущего финансового года

- в целях проведения программного мониторинга реализации муниципальной программы – в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.

Департамент торговли и туризма ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным:

- формирует годовой отчет по исполнению муниципальной программы за отчетный год;

- проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год.

Разработчик-координатор несет ответственность за реализацию муниципальной программы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение муниципальной программы.

2.5. Перечень программных мероприятий

Перечень программных мероприятий представлен в таблице 1

Таблица 1. Перечень программных мероприятий

| Наименование мероприятия | Категория расходов (капвложения и прочие расходы) | Сроки выполне ния | Соисполнители, участники мероприятий | Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации муниципальной программы, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Источники финансирования | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| Цель муниципальной программы: формирование условий по развитию туризма на территории городского округа город Арзамас Нижегородской области, сохранение культурно-исторического наследия городского округа город Арзамас Нижегородской области, формирование имиджа городского округа город Арзамас Нижегородской области как территории, благоприятной для въездного и внутреннего туризма |  |  |  | Всего | 433982,86 | 248389,17 | 67783,13 | 79064,23 | 24870,30 | 16320,40 | 16320,40 | 886730,50 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 6687,96 | 8459,77 | 14051,63 | 22813,30 | 16470,40 | 16320,40 | 16320,40 | 101123,87 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 165801,60 | 239929,40 | 53731,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524113,33 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 261493,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261493,30 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 1 муниципальной программы: создание системы информирования туристов для обеспечения удобства пребывания и навигации на территории городского округа город Арзамас Нижегородской области |  |  |  | Всего | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Прочие источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 1.1. Мониторинг состояния и тенденций развития отрасли «туризм» | Не требует финансирования | 2022-2028 | Департамент торговли и туризма администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области | Всего | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Прочие источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 1.2. Оказание информационно-консультационных услуг в сфере туризма | Не требует финансирования | 2022-2028 | Департамент торговли и туризма администрации городского округа город Арзамас | Всего | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Наименование мероприятия | Категория расходов (капвложения и прочие расходы) | Сроки выполне ния | Соисполнители, участники мероприятий | Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации муниципальной программы, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Источники финансирования | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
|  |  |  | Нижегородской области | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Прочие источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 1.3. Размещение информации на туристических порталах Нижегородской области, организация и обеспечение работы туристического портала городского округа город Арзамас Нижегородской области в сети интернет | Не требует финансирования | 2022-2028 | Департамент торговли и туризма администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области, Отдел по связям с общественностью администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области | Всего | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Прочие источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 1.4. Обеспечение туристской навигации | Не требует финансирования | 2022-2028 | Отдел по учету и отчетности администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области, Департамент торговли и туризма администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области. | Всего | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  | - |  |

| Наименование мероприятия | Категория расходов (капвложения и прочие расходы) | Сроки выполнения | Соисполнители, участники мероприятий | Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации муниципальной программы, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Источники финансирования | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| Задача 2 муниципальной программы: содействие формированию качественного туристского продукта и продвижению арзамасского туристского продукта на региональный, российский туристский рынок |  |  |  | Всего | 252,00 | 252,00 | 12022,70 | 20547,30 | 16020,40 | 16020,40 | 16020,40 | 81135,20 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 252,00 | 252,00 | 12022,70 | 20547,30 | 16020,40 | 16020,40 | 16020,40 | 81135,20 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Прочие источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.1. Формирование событийного календаря | Не требует финансирования | 2022-2028 | Департамент торговли и туризма администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области, Департамент культуры администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области, Департамент по физической культуре и спорту администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области. | Всего | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Прочие источники | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Наименование мероприятия | Категория расходов (капвложения и прочие расходы) | Сроки выполнения | Соисполнители, участники мероприятий | Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации муниципальной программы, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Источники финансирования | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| Мероприятие 2.2. Организация и проведение рекламно-информационных туров для региональных, российских СМИ, туроператоров. | Прочие расходы | 2022-2028 | Отдел по учету и отчетности администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области, Департамент торговли и туризма администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области, Отдел по связям с общественностью администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области. | Всего | 50,00 | 50,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 310,00 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 50,00 | 50,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 310,00 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - |  | - |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |  | - |
|  |  |  |  | Прочие источники | - | - | - | - | - | - |  | - |
| Мероприятие 2.3. Организация и проведение туристских конференций, конкурсов, выставок и прочих мероприятий | Прочие расходы | 2022-2028 | Отдел по учету и отчетности администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области, Департамент торговли и туризма администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области, АФ ННГУ | Всего | 30,00 | 30,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 310,00 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 30,00 | 30,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 310,00 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - |  | - |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |  | - |
|  |  |  |  | Прочие источники | - | - | - | - | - | - |  | - |
| Наименование мероприятия | Категория расходов (капвложения и прочие расходы) | Сроки выполнения | Соисполнители, участники мероприятий | Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации муниципальной программы, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Источники финансирования | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
|  |  |  | им. Лобачевского, психолого-педагогический факультет (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.4. Разработка и издание Рекламно-информационных материалов о туристском потенциале городского округа город Арзамас Нижегородской области | Прочие расходы | 2022-2028 | Отдел по учету и отчетности администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области, Департамент торговли и туризма администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области. | Всего | 42,00 | 42,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 334,00 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 42,00 | 42,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 334,00 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - |  | - |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |  | - |
|  |  |  |  | Прочие источники | - | - | - | - | - | - |  | - |
| Мероприятие 2.5. Приобретение выставочного оборудования, сувенирных изделий для продвижения туристского продукта городского округа город Арзамас Нижегородской области на выставках, воркшопах и проч. | Прочие расходы | 2022-2028 | Отдел учета и отчетности Департамент торговли и туризма | Всего | 30,00 | 30,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 110,00 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 30,00 | 30,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 110,00 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - |  | - |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |  | - |
|  |  |  |  | Прочие источники | - | - | - | - | - | - |  | - |
| Наименование мероприятия | Категория расходов (капвложения и прочие расходы) | Сроки выполнения | Соисполнители, участники мероприятий | Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации муниципальной программы, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Источники финансирования | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| Мероприятие 2.6. Обучение сотрудников учреждений культуры | Прочие расходы | 2022-2023 | Департамент культуры администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области | Всего | 90,00 | 90,00 | - | - | - | - | - | 180,00 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 90,00 | 90,00 | - | - | - | - | - | 180,00 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Прочие источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.7. Организация проведения мероприятия событийного туризма | Прочие расходы | 2022-2028 | Отдел по учету и отчетности администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области, Департамент торговли и туризма администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области. | Всего | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 60,00 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 60,00 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Прочие источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.8. Содержание и обеспечение деятельности АНО «Агентство гостеприимства и развития территорий «Арзамас 450» | Прочие расходы | 2024-2028 | Отдел по учету и отчетности администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области, Департамент торговли и туризма администрации городского округа | Всего | - | - | 11850,70 | 20385,30 | 15858,40 | 15858,40 | 15858,40 | 79811,20 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | - | - | 11850,70 | 20385,30 | 15858,40 | 15858,40 | 15858,40 | 79811,20 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Прочие источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Наименование мероприятия | Категория расходов (капвложения и прочие расходы) | Сроки выполнения | Соисполнители, участники мероприятий | Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации муниципальной программы, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Источники финансирования | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
|  |  |  | город Арзамас Нижегородской области, АНО «Агентство гостеприимства и развития территорий «Арзамас 450» |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.9. Формирование имущественного взноса Учредителя АНО «Агентство гостеприимства и развития территорий «Арзамас 450» | Прочие расходы | 2024 |  | Всего | - | - | 10,00 | 10,00 | - | - | - | 20,00 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | - | - | 10,00 | 10,00 | - | - | - | 20,00 |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3 муниципальной программы: содействие в развитии туристской инфраструктуры, создании новых рабочих мест в сфере туристических услуг |  |  |  | Всего | 233,07 | 400,00 | 249,30 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 2082,37 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 233,07 | 400,00 | 249,30 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 2082,37 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Прочие источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.1. Ведение реестра субъектов туристской индустрии | Не требует финансирования | 2022-2028 | Департамент торговли и туризма администрации городского округа город Арзамас | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия | Категория расходов (капвложения и прочие расходы) | Сроки выполнения | Соисполнители, участники мероприятий | Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации муниципальной программы, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Источники финансирования | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
|  |  |  | Нижегородской области | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Прочие источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.2. Информирование и оказание организационно й, методической помощи хозяйствующим субъектам туристской инфраструктуры в целях повышения качества услуг, получения ими мер поддержки | Не требует финансирования | 2022-2028 | Департамент Торговли и туризма администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области, АНО «Арзамасский Центр развития предпринимательства» | Всего | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Прочие источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.3. Содействие в организации работы Туристско- информационного центра в городском округе город Арзамас Нижегородской области | Не требует финансирования | 2022-2028 | Департамент торговли туризма администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области, Департамент культуры администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области, | Всего | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Прочие источники | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Наименование мероприятия | Категория расходов (капвложения и прочие расходы) | Сроки выполнения | Соисполнители, участники мероприятий | Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации муниципальной программы, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Источники финансирования | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
|  |  |  | Общественные организации (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.4. Предоставление субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат на изготовление и установку вывесок в соответствии с архитектурно-художественной концепцией внешнего облика улиц и территорий городского округа город Арзамас | Прочие расходы | 2022-2028 | Отдел по учету и отчетности | Всего | 233,07 | 400,00 | 249,30 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 2082,37 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 233,07 | 400,00 | 249,30 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 2082,37 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Прочие источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Задача 4 муниципальной программы: строительство и реконструкция объектов туристской инфраструктуры в рамках развития паломническо-туристского кластера «Арзамас-Саров-Дивеево» |  |  |  | Всего | 433497,80 | 247737,17 | 55511,13 | 58216,93 | 8549,90 | 0,00 | 0,00 | 803512,93 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 6202,90 | 7807,77 | 1779,63 | 1966,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 17906,30 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 165801,60 | 239929,4 | 53731,50 | 56250,93 | 8399,90 | 0,00 | 0,00 | 524113,33 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 261493,30 | - | - | - | - | - | - | 261493,30 |
|  |  |  |  | Прочие источники | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Наименование мероприятия | Категория расходов (капвложения и прочие расходы) |  | Сроки выполнения | Соисполнители, участники мероприятий |  | Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации муниципальной программы, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Источники финансирования | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| Мероприятие 4.1. Федеральный проект «Развитие туристической инфраструктуры» | Капвложения |  | 2022- 2023 | Департамент строительства администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области | Всего | 378514,46 | 25975,38 | - | - | - | - | - | 404489,84 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 5653,06 | 5564,58 | - | - | - | - | - | 11217,64 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 111368,10 | 20410,80 | - | - | - | - | - | 131778,90 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 261493,30 | - | - | - | - | - | - | 261493,30 |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 4.1.1. Реконструкция площади Соборной и прилегающих территорий и улиц (ул.Гостиный ряд) | Капвложения |  | 2022-2023 | Департамент строительства администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области | Всего | 220121,90 | 3869,84 | - | - | - | - | - | 223991,74 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 4239,50 | 3869,84 | - | - | - | - | - | 8109,34 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 55713,00 | - | - | - | - | - | - | 55713,00 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 160169,40 | - | - | - | - | - | - | 160169,40 |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 4.1.2. Реконструкция улиц в городе Арзамасе |  | Капвложения | 2022-2023 | Департамент строительства администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области | Всего | 158392,56 | 22105,54 | - | - | - | - | - | 180498,10 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 1413,56 | 1694,74 | - | - | - | - | - | 3108,30 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 55655,10 | 20410,8 | - | - | - | - | - | 76065,90 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 101323,90 | - | - | - | - | - | - | 101323,90 |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Наименование мероприятия |  | Категория расходов (капвложения и прочие расходы) | Сроки выполнения | Соисполнители, участники мероприятий |  | Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации муниципальной программы, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Источники финансирования | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| Мероприятие 4.2. Строительство инфраструктуры транспортно-пересадочных узлов «Арзамас1» и «Арзамас2» |  | Капвложения | 2022-2023 | Комитет имущественных отношений администрации городского округа город Арзамас Нижегородско й области | Всего | 9224,88 | 4612,44 | - | - | - | - | - | 13837,32 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 92,24 | 46,13 | - | - | - | - | - | 138,37 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 9132,64 | 4566,31 | - | - | - | - | - | 13698,95 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2022-2023 | Департамент строительства администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области | Всего | 45758,46 | 217149,35 | 27123,78 | - | - | - | - | 290031,59 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 457,60 | 2197,06 | 1099,78 | - | - | - | - | 3754,44 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 45300,86 | 214952,29 | 26024,00 | - | - | - | - | 286277,15 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 4.3. Сохранение объекта культурного наследия "Водонапорная башня" |  | Капвложения | 2024 | Департамент строительства администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области | Всего | - | - | 28387,35 | 58216,93 | 8549,90 | - | - | 95154,18 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | - | - | 679,85 | 1966,00 | 150,00 | - | - | 2795,85 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | 27707,50 | 56250,93 | 8399,90 | - | - | 92385,33 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.6 Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты

реализации муниципальной программы

Сведения об индикаторах достижения цели муниципальной программы и сведения о непосредственных результатах муниципальной программы приведены в таблицах 2, 3.

Таблица 2. Сведения об индикаторах достижения цели муниципальной программы

| № п/п | Наименование индикатора | Ед. измерения | Значение индикатора достижения цели муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1. | Количество туристов, посетивших городской округ город Арзамас Нижегородской области (размещенных в КСР) | Чел. | 11981 | 17280 | 14000 | 30000 | 30000 | 50000 | 60000 | 65000 | 65000 |
| 2 | в том числе количество иностранных туристов | Чел. | 133 | 492 | 150 | 300 | 320 | 350 | 400 | 400 | 400 |
| 3. | Загруженность коллективных средств размещения (КСР) | % | 15 | 20 | 16 | 25 | 30 | 35 | 40 | 40 | 40 |

Отчетные данные по индикаторам достижения цели муниципальной программы приводятся на основе информации Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской области, оцениваются на основе расчетных данных, произведенных разработчиком-координатором муниципальной программы.

Таблица 3. Сведения о непосредственных результатах муниципальной программы

| № п/ п | Наименование непосредственного результата | Ед. измерения | Значение непосредственного результата муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1. | Количество коллективных средств размещения (КСР) | Ед. | 16 | 16 | 16 | 18 | 20 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 2. | Количество событийных мероприятий – объектов туристского интереса | Ед. | 8 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3. | Количество изданных рекламно-информационных материалов | Ед. | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Количество проведенных рекламно-информационных туров для СМИ, туроператоров | Ед. | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | Количество мероприятий по повышению туристической привлекательности г.о.г.Арзамас Нижегородской области | Ед. | - | - | - | - | 5 | 10 | 11 | 12 | 12 |

2.7. Меры правового регулирования

В целях реализации мероприятий муниципальной программы планируется разработка следующих нормативных правовых актов, регулирующих сферу туризма.

Таблица 4. Сведения об основных мерах правового регулирования

| N п/п | Вид правового акта | Основные положения правового акта (суть) | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Мероприятие 2.3.Организация и проведение туристских конференций, конкурсов, выставок и проч. |  |  |  |  |
|  | Постановление администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области | Порядок и условия проведения городского конкурса | Департамент торговли и туризма администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области | Ежегодно 2 квартал |

В процессе реализации муниципальной программы с учетом принятия областных нормативных правовых актов администрацией городского округа могут приниматься новые нормативные правовые акты, необходимые для реализации ее мероприятий.

2.8. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы (при оказании муниципальными

учреждениями муниципальных услуг (работ) в рамках муниципальной программы)

Оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями физическим и юридическим лицам в рамках муниципальной программы не предусмотрено.

2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов на реализацию

муниципальной программы

Предполагаемые объемы финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования за весь период реализации программы: 886 730,50 тыс. рублей, в том числе:

- средства местного бюджета – 101 123,87 тыс. рублей;

- средства регионального бюджета – 524 113,33 тыс. рублей;

- средства федерального бюджета – 261 493,30 тыс. рублей.

Таблица 5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа город Арзамаса (в разрезе главных распорядителей).

| Статус | Наименование муниципальной программы, мероприятия | Разработчик-координатор, соисполнители |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа | «Развитие туризма в городском округе город Арзамас Нижегородской области» | Всего | 6687,96 | 8459,77 | 14051,63 |  | 22813,30 | 16470,40 | 16320,40 | 16320,40 | 101123,87 |
|  |  | Соисполнитель- | 395,07 | 562,0 | 12272,00 |  | 20847,30 | 16320,40 | 16320,40 | 16320,40 | 83037,57 |
|  |  | Отдел по учету и отчетности администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Соисполнитель- | 90,00 | 90,00 | - |  | - | - | - | - | 180,00 |
|  |  | Департамент культуры администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Соисполнитель- | 6110,66 | 7761,64 | 1779,63 |  | 1966,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 17767,93 |
|  |  | Департамент строительства администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Соисполнитель- | 92,24 | 46,13 | - |  | - | - | - | - | 138,37 |
|  |  | Комитет имущественных отношений администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2. | Организация и проведение рекламно-информационных туров для региональных, российских СМИ, туроператоров | Соисполнитель | 50,00 | 50,00 | 42,00 |  | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 310,00 |
|  |  | Отдел по учету и отчетности администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.3. | Организация и проведение туристских конференций, конкурсов, выставок и прочих мероприятий | Соисполнитель Отдел по учету и отчетности администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области | 30,00 | 30,00 | 50,00 |  | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 310,00 |
| Мероприятие 2.4. | Разработка и издание рекламно-информационных материалов о туристском потенциале городского округа город Арзамас Нижегородской области | Соисполнитель | 42,00 | 42,00 | 50,00 |  | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 334,00 |
|  |  | Отдел по учету и отчетности администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.5. | Приобретение выставочного оборудования, сувенирных изделий для продвижения туристского продукта Арзамаса на выставках, воркшопах и проч. | Соисполнитель | 30,00 | 30,00 | 10,00 |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 110,00 |
|  |  | Отдел по учету и отчетности администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.6. | Обучение сотрудников учреждений культуры | Соисполнитель- | 90,00 | 90,00 | - |  | - | - | - | - | 180,00 |
|  |  | Департамент культуры администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.7. | Организация проведения мероприятия событийного туризма | Соисполнитель- | 10,00 | 10,00 | 10,00 |  | 0,00 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 60,00 |
|  |  | Отдел по учету и отчетности администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.8. | Содержание и обеспечение деятельности АНО «Агентство гостеприимства и развития территорий «Арзамас 450» | Соисполнитель- | - | - | 11850,70 |  | 20385,30 | 15858,40 | 15858,40 | 15858,40 | 79811,20 |
|  |  | Отдел по учету и отчетности администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.9. | Формирование имущественного взноса Учредителя АНО «Агентство гостеприимства и развития территорий «Арзамас 450» | Соисполнитель- | - | - | 10,00 |  | 10,00 | - | - | - | 20,00 |
|  |  | Отдел по учету и отчетности администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.4 | Предоставление субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат на изготовление и установку вывесок в соответствии с архитектурно-художественной концепцией внешнего облика улиц и территорий города Арзамаса | Соисполнитель- | 233,07 | 400,00 | 249,30 |  | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 2082,37 |
|  |  | Отдел по учету и отчетности администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.1. | Федеральный проект «Развитие туристической инфраструктуры» | Соисполнитель- | 5653,06 | 5564,58 | - |  | - | - | - | - | 11217,64 |
|  |  | Департамент строительства администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.1.1 | Реконструкция площади Соборной и прилегающих территорий и улиц (ул.Гостиный ряд) | Соисполнитель- | 4239,50 | 3869,84 | - |  | - | - | - | - | 8109,34 |
|  |  | Департамент строительства администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.1.2. | Реконструкция улиц в городе Арзамасе | Соисполнитель- | 1413,56 | 1694,74 | - |  | - | - | - | - | 3108,30 |
|  |  | Департамент строительства администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.2. | Строительство инфраструктуры транспортно-пересадочных узлов «Арзамас-1» и «Арзамас-2» (субсидия на реализацию мероприятий в рамках адресной инвестиционной программы) | Соисполнитель- Комитет имущественных отношений администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области | 92,24 | 46,13 | - |  | - | - | - | - | 138,37 |
|  |  | Соисполнитель- Департамент | 457,60 | 2197,06 | 1099,78 |  | - | - | - | - | 3754,44 |
|  |  | строительства администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.3. | Сохранение объекта культурного наследия "Водонапорная башня" | Соисполнитель- | - | - | 679,85 |  | 1966,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 2795,85 |
|  |  | Департамент строительства администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 6. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников

| Статус | Источник | Оценка расходов (тыс.руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | всего |
| Муниципальная программа «Развитие туризма в городском округе город Арзамас Нижегородской области» | Всего | 433982,87 | 248389,17 | 67783,13 | 79064,23 | 24870,30 | 16320,40 | 16320,40 | 886730,50 |
|  | расходы местного бюджета | 6687,97 | 8459,77 | 14051,63 | 22813,30 | 16470,40 | 16320,40 | 16320,40 | 101123,87 |
|  | расходы областного бюджета | 165801,60 | 239929,40 | 53731,50 | 56250,93 | 8399,90 | 0,00 | 0,00 | 524113,33 |
|  | расходы федерального бюджета | 261493,30 | - | - | - | - | - |  | 261493,30 |
|  | прочие источники | - | - | - | - | - | - |  | - |

Объёмы финансирования муниципальной программы будут ежегодно уточняться при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.

2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы

| № | Внешние факторы, негативно влияющие на реализацию Программы | Мероприятия по их снижению |
| --- | --- | --- |
| 1. | Изменения федерального и областного законодательства, длительное формирование нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы | Оперативное реагирование, принятие соответствующих муниципальных нормативных правовых актов |
| 2. | Сокращение объема финансирования Программы приведет к исполнению мероприятий не в полном объеме | Ежегодное уточнение объёмов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов. Определение приоритетов для первоочередного финансирования. Привлечение средств внебюджетных источников и средств областного и федерального бюджетов |
| 3. | Неэффективное управление реализацией Программы, низкая эффективность взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации Программы, невыполнение её цели и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы | Формирование эффективной системы управления реализацией Программы. Повышение эффективности взаимодействия участников реализации Программы. Мониторинг реализации и своевременная корректировка мероприятий Программы. |
| 4 | Введение ограничительных мер, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции |  |

2.11. Аналитическое распределение средств местного бюджета на реализацию муниципальной программы

Таблица 7. Аналитическое распределение средств местного бюджета на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, мероприятия | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс.руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Отчетный год | Первый год планового периода | Второй год планового периода |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| Муниципальная программа | «Развитие туризма в городском округе город Арзамас Нижегородской области» |  |  |  |  | 22813,30 | 16470,40 |  | 16320,40 |
| Мероприятие 1.1 | Мониторинг состояния и тенденция развития отрасли «туризм» |  |  |  |  | - | - |  | - |
| Мероприятие 1.2 | Оказание информационно-консультационных услуг в сфере туризма |  |  |  |  | - | - |  | - |
| Мероприятие 1.3 | Размещение информации на туристических порталах Нижегородской области, организация и обеспечение работы туристического портала города Арзамаса в сети интернет |  |  |  |  | - | - |  | - |
| Мероприятие 1.4 | Обеспечение туристкой -навигации |  |  |  |  | - | - |  | - |
| Мероприятие 2.1 | Формирование событийного календаря |  |  |  |  | - | - |  | - |
| Мероприятие 2.2 | Организация и проведение рекламно-информационных туров для региональных, российских СМИ, туроператоров |  |  |  |  | 42,0 | 42,00 |  | 42,00 |
| Мероприятие 2.3 | Организация и проведение туристских конференций, конкурсов, выставок и прочих мероприятий |  |  |  |  | 50,0 | 50,0 |  | 50,0 |

| Мероприятие 2.4 | Разработка и издание рекламно-информационных материалов о туристском потенциале города Арзамаса |  |  |  |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 2.5. | Приобретение выставочного оборудования, сувенирных изделий для продвижения туристского продукта города Арзамаса на выставках, воркшопах и проч. |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Мероприятие 2.6 | Обучение сотрудников учреждений культуры |  |  |  |  | 0,00 | 00,00 | 00,00 |
| Мероприятие 2.7 | Организация проведения мероприятия событийного туризма |  |  |  |  | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| Мероприятие 2.8 | Содержание и обеспечение деятельности АНО «Агентство гостеприимства и развития территорий «Арзамас 450» |  |  |  |  | 20385,30 | 15858,40 | 15858,40 |
| Мероприятие 2.9 | Формирование имущественного взноса Учредителя АНО «Агентство гостеприимства и развития территорий «Арзамас 450» |  |  |  |  | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.1 | Ведение реестра субъектов туристской индустрии |  |  |  |  | - | - | - |
| Мероприятие 3.2 | Информирование и оказание организационной, методической помощи хозяйствующим субъектам туристской инфраструктуры в целях повышения качества услуг, получения ими мер поддержки |  |  |  |  | - | - | - |
| Мероприятие 3.3 | Содействие в организации работы туристско-информационного центра в городе Арзамасе |  |  |  |  | - | - | - |
| Мероприятие 3.4 | Предоставление субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат на изготовление и установку вывесок в соответствии с архитектурно-художественной концепцией внешнего облика улиц и территорий города Арзамаса |  |  |  |  | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Мероприятие 4.1. | Федеральный проект «Развитие туристической инфраструктуры» |  |  |  |  | - | - | - |
| Мероприятие 4.1.1. | Реконструкция площади Соборной и прилегающих территорий и улиц (ул.Гостиный ряд) в рамках национального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» |  |  |  |  | - | - | - |
| Мероприятие 4.1.2. | Реконструкция улиц в городе Арзамасе |  |  |  |  | - | - | - |
| Мероприятие 4.2 | Строительство инфраструктуры транспортно-пересадочных узлов «Арзамас-1» и «Арзамас-2» (субсидия на реализацию мероприятий в рамках адресной инвестиционной программы) |  |  |  |  | - | - | - |
| Мероприятие 4.3. | Сохранение объекта культурного наследия "Водонапорная башня" |  |  |  |  | 1966,00 | 150,00 | 0,00 |

2.12. Оценка планируемой эффективности реализации муниципальной

программы

Реализация	мероприятий муниципальной программы приведет к положительным результатам для экономики городского округа – развитию отрасли экономики города – туризм, повышению эффективности субъектов туристской деятельности, росту платных услуг.

Социальная эффективность муниципальной программы выражается в создании условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на туристский продукт, росте доступности туристских услуг, повышении уровня комфортной среды городского округа город Арзамас Нижегородской области.

Эффективность реализации муниципальной программы зависит от уровня финансирования мероприятий муниципальной программы, качества, своевременности и полноты их выполнения.

По итогам реализации муниципальной программы (и отдельно по каждому году) будет проведена:

- оценка эффективности на основе достижения установленных значений индикаторов целей муниципальной программы, непосредственных результатов муниципальной программы и полнота выполнения мероприятий (отрицательное отклонение не более 10%).