## 3.2. ПОДПРОГРАММА 2

«Профилактика преступлений и правонарушений

на территории городского округа город Арзамас»

(далее – Подпрограмма 2)

### 1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2

| Наименование Подпрограммы 2 |  | Подпрограмма 2 «Профилактика преступлений и правонарушений на территории городского округа город Арзамас» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основания для разработки Подпрограммы 2 |  | Бюджетный кодекс РФ, ст. 179 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», Федеральный закон "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" от 31.07.2020 N 248-ФЗ, КоАП РФ, КоАП Нижегородской области, Закон Нижегородской области от 06.07.2012 №88-З «О профилактике правонарушений в Нижегородской области», Устав городского округа город Арзамас Нижегородской области. |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик Подпрограммы 2 |  | Администрация городского округа город Арзамас |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработчик-координатор Подпрограммы 2 |  | Департамент организационно-кадровой работы администрации городского округа город Арзамас |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители Подпрограммы 2 |  | Департамент образования администрации городского округа город Арзамас, Департамент культуры администрации городского округа город Арзамас, Департамент по физической культуре и спорту администрации городского округа город Арзамас, Департамент территориального развития администрации городского округа город Арзамас, Комитет имущественных отношений, Управление молодежной политики администрации городского округа город Арзамас, Отдел по учету и отчетности администрации городского округа город Арзамас. |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники Подпрограммы 2 |  | Отдел МВД России «Арзамасский» (по согласованию), Линейный отдел полиции на станции Арзамас (по согласованию), Народные дружины городского округа (по согласованию), Муниципальные учреждения городского округа. |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель Подпрограммы 2 |  | Реализация на территории городского округа город Арзамас комплекса мер по профилактике преступлений и правонарушений |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи Подпрограммы 2 |  | - Информирование граждан по вопросам профилактики преступлений и правонарушений, в том числе профилактики правонарушений на транспорте на территории городского округа город Арзамас, - Создание и организация деятельности консультативных и совещательных органов по вопросам профилактики преступлений и правонарушений, - Создание условий для организации и деятельности по месту жительства населения профилактических пунктов, на базе которых проводится профилактическая работа всеми субъектами системы профилактики правонарушений. - Создание и развитие системы автоматизации привлечения к административной ответственности на территории городского округа город Арзамас. |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2 |  | 2026 – 2028 годы. Подпрограмма 2 реализуется в один этап. |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 за счет средств местного бюджета | Наименование подпрограммы | Годы |  |  |  |  |  | Всего за период реализации подпрограммы |  |
|  |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | Итого |  |
|  | Подпрограмма 2 «Профилактика преступлений и правонарушений на территории городского округа город Арзамас» | 2945,0 |  | 2945,0 |  | 2945,0 |  | 8835,0 |  |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2 |  | Финансирование мероприятий Подпрограммы 2 по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источники финансирования | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | всего |
| Наименование соисполнителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдел по учету и отчетности |  | Всего, в т.ч. | 2910,0 |  | 2910,0 |  | 2910,0 |  | 8730,0 |
|  |  | Капвложения | - |  | - |  | - |  | - |
|  |  | Прочие расходы | 2910,0 |  | 2910,0 |  | 2910,0 |  | 8730,0 |
|  |  | Местный бюджет, в т.ч.: | 2910,0 |  | 2910,0 |  | 2910,0 |  | 8730,0 |
|  |  | Капвложения | - |  | - |  | - |  | - |
|  |  | Прочие расходы | 2910,0 |  | 2910,0 |  | 2910,0 |  | 8730,0 |
|  |  | Областной бюджет, в т.ч.: | - |  | - |  | - |  | - |
|  |  | Капвложения | - |  | - |  | - |  | - |
|  |  | Прочие расходы | - |  | - |  | - |  | - |
|  |  | Федеральный бюджет, в т. ч.: | - |  | - |  | - |  | - |
|  |  | Капвложения | - |  | - |  | - |  | - |
|  |  | Прочие расходы | - |  | - |  | - |  | - |
|  |  | Прочие источники, в т.ч. | - |  | - |  | - |  | - |
|  |  | капвложения | - |  | - |  | - |  | - |
|  |  | Прочие расходы | - |  | - |  | - |  | - |
| Департамент территориального развития администрации городского округа |  | Всего, в т.ч. | 35,0 |  | 35,0 |  | 35,0 |  | 105,0 |
|  |  | капвложения | - |  | - |  | - |  | - |
|  |  | Прочие расходы | 35,0 |  | 35,0 |  | 35,0 |  | 105,0 |
|  |  | Местный бюджет, в т.ч. | 35,0 |  | 35,0 |  | 35,0 |  | 105,0 |
|  |  | капвложения | - |  | - |  | - |  | - |
|  |  | Прочие расходы | 35,0 |  | 35,0 |  | 35,0 |  | 105,0 |
|  |  | Областной бюджет, в т.ч. | - |  | - |  | - |  | - |
|  |  | капвложения | - |  | - |  | - |  | - |
|  |  | Прочие расходы | - |  | - |  | - |  | - |
|  |  | Федеральный бюджет, в т.ч. | - |  | - |  | - |  | - |
|  |  | капвложения | - |  | - |  | - |  | - |
|  |  | Прочие расходы | - |  | - |  | - |  | - |
|  |  | Прочие источники, в т.ч. | - |  | - |  | - |  | - |
|  |  | капвложения | - |  | - |  | - |  | - |
|  |  | Прочие расходы | - |  | - |  | - |  | - |
| Итого по Подпрограмме 2 |  | Всего, в т.ч. | 2945,0 |  | 2945,0 |  | 2945,0 |  | 8835,0 |
|  |  | капвложения | - |  | - |  | - |  | - |
|  |  | Прочие расходы | 2945,0 |  | 2945,0 |  | 2945,0 |  | 8835,0 |
|  |  | Местный бюджет, в т.ч. | 2945,0 |  | 2945,0 |  | 2945,0 |  | 8835,0 |
|  |  | капвложения | - |  | - |  | - |  | - |
|  |  | Прочие расходы | 2945,0 |  | 2945,0 |  | 2945,0 |  | 8835,0 |
|  |  | Областной бюджет, в т.ч. | - |  | - |  | - |  | - |
|  |  | капвложения | - |  | - |  | - |  | - |
|  |  | Прочие расходы | - |  | - |  | - |  | - |
|  |  | Федеральный бюджет, в т.ч. | - |  | - |  | - |  | - |
|  |  | капвложения | - |  | - |  | - |  | - |
|  |  | Прочие расходы | - |  | - |  | - |  | - |
|  |  | Прочие источники, в т.ч. | - |  | - |  | - |  | - |
|  |  | капвложения | - |  | - |  | - |  | - |
|  |  | Прочие расходы | - |  | - |  | - |  | - |
| Индикаторы цели Подпрограммы 2 |  | По состоянию на 31.12.2027 года: Доля подростков и молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в мероприятия по правовому просвещению и правовому информированию по вопросам профилактики преступлений и правонарушений от общего числа подростков и молодежи - 92%, Проведение заседаний межведомственной комиссии по профилактике правонарушений городского округа город Арзамас – 100%, Доля предоставленных муниципальных помещений для работы на обслуживаемом административном участке городского округа сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции – 100%, Доля электронных постановлений о назначении административного наказания от общего количества вынесенных административной комиссией г.о.г. Арзамас постановлений – 10%. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12. Управление Подпрограммой и механизм ее реализации |  | Управление реализацией Подпрограммы 2 осуществляет департамент организационно-кадровой работы. Контроль за ходом реализации подпрограммы 2 осуществляет заместитель главы администрации города. |  |  |  |  |  |  |  |

### 2. ТЕКСТ ПОДПРОГРАММЫ 2

#### 2.1. Характеристика текущего состояния

На территории городского округа город Арзамас реализуются различные мероприятия в сфере профилактики правонарушений.

На территории городского округа город Арзамас работает Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений в городском округе город Арзамас, которая является межведомственным коллегиальным органом, созданным в целях улучшения взаимодействия субъектов профилактики правонарушений, повышения эффективности системы социальной профилактики правонарушений, привлечения к организации деятельности по предупреждению правонарушений организаций всех форм собственности, а также общественных организаций.

Работа по профилактике асоциального поведения, формированию законопослушного поведения и правовой культуры несовершеннолетних ведется департаментом образования и образовательными организациями по принципу социального партнерства межведомственного взаимодействия со всеми субъектами системы профилактики. Основной задачей организации работы в данном направлении является планомерная и систематическая работа по правовому образованию и воспитанию всех участников образовательного процесса, создание условий для формирования и совершенствования правосознания и правовой культуры.

Работа по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних является важнейшей составной частью системы профилактики правонарушений, строится в координации с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, правоохранительными органами, образовательными учреждениями, и другими заинтересованными организациями.

В целях совершенствования работы в сфере профилактики правонарушений, повышения уровня доверия населения проводится постоянный мониторинг совершения правонарушений и преступлений на территории городского округа город Арзамас. Разъяснительная работа для старшеклассников, молодёжи, родителей с обязательным привлечением специалистов системы профилактики, представителей общественных организаций, традиционных религиозных конфессий. Осуществляется оперативное информирование населения (Интернет, СМИ) о результатах работы и мероприятиях, по профилактике правонарушений, реализуемых на территории городского округа город Арзамас. На заседаниях межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в городском округе город Арзамас рассматривается эффективность деятельности каждого субъекта профилактики в сфере профилактики правонарушений и преступлений.

#### 2.2. Цель и задачи Подпрограммы 2

Цель подпрограммы заключается в реализация на территории городского округа город Арзамас комплекса мер по профилактике преступлений и правонарушений.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Информирование граждан по вопросам профилактики преступлений и правонарушений, в том числе профилактики правонарушений на транспорте на территории городского округа город Арзамас,

2. Создание и организация деятельности консультативных и совещательных органов по вопросам профилактики преступлений и правонарушений,

3. Создание условий для организации и деятельности по месту жительства населения профилактических пунктов, на базе которых проводится профилактическая работа всеми субъектами системы профилактики правонарушений,

4. Создание и развитие системы автоматизации привлечения к административной ответственности на территории городского округа город Арзамас.

2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2

Мероприятия Подпрограммы реализуются в период с 2026-2028 годы без разбивки по этапам.

2.4. Управление Подпрограммой 2 и механизм ее реализации

Разработчик-координатор Подпрограммы 2 – департамент организационно-кадровой работы администрации городского округа город Арзамас.

Соисполнители Подпрограммы 2 - Департамент культуры администрации городского округа город Арзамас, Департамент образования администрации городского округа город Арзамас, Департамент по физической культуре и спорту администрации городского округа город Арзамас, Департамент территориального развития администрации городского округа город Арзамас, Управление по молодежной политики администрации городского округа город Арзамас, Отдел учета и отчетности администрации городского округа город Арзамас.

Участники муниципальной программы - Линейный отдел полиции на станции Арзамас, Отдел МВД России «Арзамасский», народные дружины городского округа, муниципальные учреждения.

В рамках календарного года соисполнителями Подпрограммы 2, с учетом выделяемых финансовых средств, уточняются целевые показатели и затраты по программным мероприятиям. По итогам отчетного года проводится оценка по эффективности реализации проведенных программных мероприятий, расходования финансовых ресурсов.

В целях проведения оперативного мониторинга реализации Подпрограммы 2 в срок до 10 июля текущего финансового года:

- соисполнители и участники Подпрограммы 2 представляют департаменту организационно-кадровой работы информацию о ходе реализации мероприятий Подпрограммы 2 в рамках своей компетенции;

- департамент финансов городского округа город Арзамас представляет департаменту организационно-кадровой работы информацию о финансировании Подпрограммы 2 в разрезе подпрограмм за счет средств бюджетов всех уровней.

Департамент организационно-кадровой работы с учетом информации о ходе реализации мероприятий Подпрограммы 2, о финансировании Подпрограммы 2 проводит оперативный мониторинг реализации Подпрограммы 2, по результатам которого и в срок до 20 июля текущего финансового года, готовит информацию о ходе реализации Подпрограммы 2, который предоставляется заместителю главы администрации.

В целях проведения программного мониторинга выполнения Подпрограммы 2 ежегодно, в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным:

- соисполнители Подпрограммы 2 представляют в департамент организационно-кадровой работы информацию о выполнении мероприятий Подпрограммы 2 за отчетный год;

- департамент финансов городского округа город Арзамас представляет департаменту организационно-кадровой работы информацию о финансировании Подпрограммы 2 за счет средств бюджетов всех уровней за отчетный год.

Департамент организационно-кадровой работы на основании информации о ходе реализации мероприятий Подпрограммы 2, о финансировании Подпрограммы 2 за отчетный год проводит мониторинг реализации Подпрограммы 2 по результатам которого готовит годовой отчет по исполнению Подпрограммы 2 в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, направляет его в департамент экономического развития.

Департамент организационно-кадровой работы:

- обеспечивает координацию деятельности основных исполнителей;

- обобщает сведения о ходе реализации всех программных мероприятий;

- проводит мониторинг реализации Подпрограммы 2;

- осуществляет текущее управление реализацией Подпрограммы 2;

- осуществляет координацию и контроль проводимых работ по реализации мероприятий Подпрограммы 2;

- готовит предложения по уточнению объемов финансирования Подпрограммы 2 из различных источников при формировании соответствующих бюджетов на очередной финансовый год и представляет на утверждение в установленном порядке;

- представляет в департамент экономического развития администрации городского округа город Арзамас требуемую отчетность.

Освещение реализации Подпрограммы 2 осуществляется через средства массовой информации и информационные ресурсы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Контроль за исполнением Подпрограммы 2 осуществляет заместитель главы администрации городского округа город Арзамас.

2.5. Перечень подпрограммных мероприятий

Таблица 2. Перечень подпрограммных мероприятий.

| Наименование основного мероприятия | Категория расходов |  | Сроки выполнения | Исполнители подпрограммы | Потребность в финансовых ресурсах |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | по годам реализации Подпрограммы, тыс.руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Источники финансирования | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| Всего по Подпрограмме 2: «Профилактика преступлений и правонарушений на территории городского округа город Арзамас» |  |  |  |  | Всего | 2945,0 | 2945,0 | 2945,0 | 8835,0 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 2945,0 | 2945,0 | 2945,0 | 8835,0 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | - | - | - | - |
| Цель Подпрограммы 2: Реализация на территории городского округа город Арзамас комплекса мер по профилактике преступлений и правонарушений |  |  |  |  | Всего | 2945,0 | 2945,0 | 2945,0 | 8835,0 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 2945,0 | 2945,0 | 2945,0 | 8835,0 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | - | - | - | - |
| Задача 1 Подпрограммы 2: Информирование граждан по вопросам профилактики преступлений и правонарушений, в том числе профилактики правонарушений на транспорте на территории городского округа город Арзамас |  |  |  |  | Всего | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 2100,0 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 2100,0 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 Организация проведения мероприятий по правовому просвещению и правовому информированию граждан по вопросу профилактики преступлений и правонарушений |  | Прочие расходы | 2026-2028 | Департамент образования, Департамент культуры, Департамент по физической культуре и спорту, управление по молодежной политике, департамент территориального развития, отдел по учету и отчетности, Муниципальные учреждения, отдел МВД России «Арзамасский», линейный отдел полиции на станции Арзамас | Всего | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 90,0 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 90,0 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2. Стимулирование участия населения в народных дружинах по охране общественного порядка и проведение организационно-технических мероприятий работы народных дружин |  | Прочие расходы | 2026-2028 | Департамент организационно-кадровой работы, отдел по учету и отчетности, отдел МВД России «Арзамасский», народные дружины городского округа | Всего | 670,0 | 670,0 | 670,0 | 2010,0 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 670,0 | 670,0 | 670,0 | 2010,0 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | - | - | - | - |
| Задача 2 Подпрограммы 2: Создание и организация деятельности консультативных и совещательных органов по вопросам профилактики преступлений и правонарушений |  |  |  |  | Всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1. Организация деятельности межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в городском округе город Арзамас |  | Не требует финансирования | 2022-2027 | Департамент организационно-кадровой работы | Всего | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2. Проведение обучения сотрудников, работающих в сфере профилактики преступлений и правонарушений, в т.ч. оказание содействия в развитии кадрового потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций, включая оказание им поддержки в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев |  | Прочие расходы | 2022-2027 | Департамент организационно-кадровой работы, Отдел по учету и отчетности | всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | - | - | - | - |
| Задача 3 Подпрограммы 2: Создание условий для организации и деятельности по месту жительства населения профилактических пунктов, на базе которых проводится профилактическая работа всеми субъектами системы профилактики правонарушений |  |  |  |  | Всего | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 105,0 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 105,0 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.1. Содержание предоставленных муниципальных помещений для работы на обслуживаемом административном участке городского округа сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, в том числе для проведения профилактической работы всеми субъектами профилактики преступлений и правонарушений |  | Прочие расходы | 2022-2027 | Департамент территориального развития, Комитет имущественных отношений, муниципальные учреждения | Всего | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 105,0 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 105,0 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | - | - | - | - |
| Задача 4 Подпрограммы 2: Создание и развитие системы автоматизации привлечения к административной ответственности на территории городского округа город Арзамас |  |  |  |  | Всего | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 | 6600,0 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 | 6600,0 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 4.1. Приобретение, информационно-программное сопровождение, техническое обслуживание, ремонт, содержание, развитие и доработка программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов для целей автоматизации привлечения к административной ответственности и осуществления муниципального контроля на территории городского округа город Арзамас |  | Прочие расходы | 2026-2028 | Отдел по учету и отчетности, Муниципальные учреждения | Всего | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 | 6600,0 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 | 6600,0 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | - | - | - | - |

2.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 2

#### Таблица 3. Сведения об индикаторах цели Подпрограммы 2

| № п/п | Наименование индикатора цели Подпрограммы 2 | Ед. измерения | Значение индикатора цели Подпрограммы 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Доля подростков и молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в мероприятия по правовому просвещению и правовому информированию по вопросам профилактике преступлений и правонарушений от общего числа подростков и молодежи городского округа | % | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| 2 | Проведение заседаний межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в городском округе город Арзамас | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Предоставление муниципальных помещений для работы на обслуживаемом административном участке городского округа сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Доля электронных постановлений о назначении административного наказания от общего количества вынесенных административной комиссией г.о.г. Арзамас постановлений. | % | - | - | 10 | 10 | 10 |

#### Таблица 4. Сведения о показателях непосредственных результатов реализации Подпрограммы 2

| N п/п | Наименование непосредственного результата | Ед. измерения | Значение непосредственного результата |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество подростков и молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в мероприятия по правовому просвещению и правовому информированию по вопросам профилактики преступлений и правонарушений от общего числа подростков и молодежи города | Чел. | 31309 | 29346 | 30135 | 29896 | 29984 |
| 2 | Количество народных дружин, действующих на территории городского округа город Арзамас | Ед.. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Количество заседаний межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в городском округе город Арзамас | Зас. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | Количество обученных сотрудников, работающих в сфере профилактики преступлений и правонарушений | Чел. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Количество предоставленных муниципальных помещений для работы на обслуживаемом административном участке городского округа сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции | Зас. | 9 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 6 | Количество вынесенных административной комиссией г.о.г. Арзамас электронных постановлений о назначении административного наказания | Шт. | - | - | 140 | 140 | 140 |

2.7. Меры правового регулирования

В рамках реализации мероприятий Подпрограммы 2 разработка и принятие муниципальных нормативных правовых актов не требуется.

2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 2

Таблица 5. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2 за счет средств бюджета города Арзамаса (в разрезе главных распорядителей)

| Статус | Подпрограмма муниципальной программы | Разработчик- координатор, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 2 | Профилактика преступлений и правонарушений на территории городского округа город Арзамас | всего | 2945,0 | 2945,0 | 2945,0 | 8835,0 |
|  |  | Отдел по учету и отчетности | 2910,0 | 2910,0 | 2910,0 | 8730,0 |
|  |  | Департамент территориального развития | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 1190,31 |
| Основное мероприятие 1.1. | Организация проведения мероприятий по правовому просвещению и правовому информированию граждан г. Арзамаса по вопросу профилактики преступлений и правонарушений | Отдел по учету и отчетности | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 90,0 |
| Основное мероприятие 1.2. | Стимулирование участия населения в народных дружинах по охране общественного порядка и проведение организационно-технических мероприятий работы народных дружин города Арзамаса | Отдел по учету и отчетности | 670,0 | 670,0 | 670,0 | 2010,0 |
| Основное мероприятие 2.2. | Проведение обучения сотрудников, работающих в сфере профилактики преступлений и правонарушений, в т.ч. оказание содействия в развитии кадрового потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций, включая оказание им поддержки в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев | Отдел по учету и отчетности | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |
| Основное мероприятие 3.1. | Содержание предоставленных муниципальных помещений для работы на обслуживаемом административном участке городского округа сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, в том числе для проведения профилактической работы всеми субъектами профилактики преступлений и правонарушений | Департамент территориального развития, | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 105,0 |
| Основное мероприятие 4.1. | Приобретение, информационно-программное сопровождение, техническое обслуживание, ремонт, содержание, развитие и доработка программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов для целей автоматизации привлечения к административной ответственности и осуществления муниципального контроля на территории городского округа город Арзамас | Отдел по учету и отчетности | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 | 6600,0 |

Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 2 за счет всех источников приведена в таблице 6 Программы.

2.9. Анализ рисков реализации Подпрограммы 2

В процессе реализации Подпрограммы 2 могут проявиться внешние факторы, негативно влияющие на ее реализацию:

- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение Подпрограммы 2, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр задач Подпрограммы 2 с точки зрения снижения ожидаемых результатов от их решения, запланированных сроков выполнения мероприятий;

- более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия.

С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию Подпрограммы 2 запланированы следующие мероприятия:

- ежегодная корректировка по результатам мониторинга реализации Подпрограммы 2, объемов финансирования;

- информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение мероприятий Подпрограммы 2, освещение в средствах массовой информации процессов и результатов реализации Подпрограммы 2.